

ПРОЕКТ

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

### **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в приложение к постановлению администрации**

**Белоярского района от 1 ноября 2017 года № 1020**

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа Белоярского района «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа) к постановлению администрации Белоярского района от 1 ноября 2017 года № 1020 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» следующие изменения:

1) позицию паспорта Программы «Портфели проектов (проекты), направленные на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Портфели проектов (проекты), направленные на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Портфель проектов «Жилье и городская среда» - 91 035,5 тыс.рублей, в том числе:  региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - 91 035,5 тыс.рублей»; |

2) позицию паспорта Программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составляет 141 588,4 тыс.рублей, в том числе:  1) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств федерального бюджета (далее – федеральный бюджет) – 67 770,2 тыс.рублей, в том числе:  2018 год – 3 324,5 тыс.рублей;  2019 год – 64 445,7 тыс.рублей;  2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 45 313,2 тыс.рублей, в том числе:  2018 год – 21 826,9 тыс.рублей;  2019 год – 9 375,8 тыс.рублей;  2020 год – 7 791,6 тыс.рублей;  2021 год – 6 318,9 тыс.рублей;  3) за счет средств бюджета Белоярского района 28 505,0 тыс.рублей, в том числе:  2018 год – 13 825,5 тыс.рублей;  2019 год – 13 111,7 тыс.рублей;  2020 год – 865,7 тыс.рублей;  2021 год – 702,1 тыс.рублей»; |

3) таблицу 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями» Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

4) таблицу 5 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования» Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

5) таблицу 5.1 «Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации» Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района С.П.Маненков

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации Белоярского района  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года №\_\_\_\_\_ |

И З М Е Н Е Н И Я,

вносимые в таблицу 3 муниципальной программы Белоярского района

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»

«Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель «Создание комфортных условий проживания населения, повышение качества и благоустройства городской среды на территории муниципальных образований Белоярского района» | | | |
| Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» | | | |
| Задача 2 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования» | | | |
| Задача 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, представителей бизнес-сообщества в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды» | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района | Количество благоустроенных дворовых территорий | Определяется, исходя из фактического количества благоустроенных дворовых территорий, из числа подлежащих благоустройству по итогам проведенной инвентаризации, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=86B144D874BA7AE541ACF89C13BF001A75116E3D094F720D0565F3BE30BEA1E7DC235027C92BBC43BCA576B920BFJFH) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Белоярском районе | Определяется как отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Белоярском районе, умноженное на 100% |
| 2 | Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района | Количество благоустроенных общественных территорий | Определяется, исходя из фактического количества благоустроенных общественных территорий, из числа подлежащих благоустройству по итогам проведенной инвентаризации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Белоярском районе | Определяется как отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Белоярском районе, умноженное на 100% |
| 3 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Количество благоустроенных дворовых территорий  Количество благоустроенных общественных территорий  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Белоярском районе | Определяется, исходя из фактического количества благоустроенных дворовых территорий, из числа подлежащих благоустройству по итогам проведенной инвентаризации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  Определяется, исходя из фактического количества благоустроенных общественных территорий, из числа подлежащих благоустройству по итогам проведенной инвентаризации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  Определяется как отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Белоярском районе, умноженное на 100% |
| 3.1 | Благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района |
| 3.2 | Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района |

»

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению администрации Белоярского района  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года №\_\_\_\_\_ |

И З М Е Н Е Н И Я,

вносимые в таблицу 5 муниципальной программы Белоярского района

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»

«Таблица 5

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс.рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района (1,4) | УКС | Всего: | 25 265,2 | 13 689,2 | 11 576,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 1 053,8 | 1 053,8 | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 2 458,8 | 2 458,8 | - | - | - | - |
| бюджет Белоярского района | 21 752,6 | 10 176,6 | 11 576,0 | - | - | - |
| 2 | Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района (2,3,4) | УКС | Всего: | 25 287,7 | 25 287,7 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 2 270,7 | 2 270,1 | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 19 368,1 | 19 368,1 | - | - | - | - |
| бюджет Белоярского района | 3 648,9 | 3 648,9 | - | - | - | - |
| 3 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | УКС | Всего: | 91 035,5 | - | 75 357,2 | 8 657,3 | 7 021,0 | - |
| федеральный бюджет | 64 445,7 | - | 64 445,7 | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 23 486,3 | - | 9 375,8 | 7 791,6 | 6 318,9 | - |
| бюджет Белоярского района | 3 103,5 | - | 1 535,7 | 865,7 | 702,1 | - |
| 3.1 | Благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района (1,4) | УКС | Всего: | 2 691,4 | - | 2 691,4 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 2 422,3 | - | 2 422,3 | - | - | - |
| бюджет Белоярского района | 269,1 | - | 269,1 | - | - | - |
| 3.2 | Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района (2,3,4) | УКС | Всего: | 88 344,1 | - | 72 665,8 | 8 657,3 | 8 657,3 | - |
| федеральный бюджет | 64 445,7 | - | 64 445,7 | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 21 064,0 | - | 6 953,5 | 7 791,6 | 6 318,9 | - |
| бюджет Белоярского района | 2 834,4 | - | 1 266,6 | 865,7 | 702,1 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Всего: | 438 930,1 | 38 976,9 | 86 933,2 | 156 157,3 | 130 721,0 | 100 000,0 |
| федеральный бюджет | 7 770,2 | 3 324,5 | 64 445,7 | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 42 890,9 | 21 826,9 | 9 375,8 | 7 791,6 | 6 318,9 | - |
| бюджет Белоярского района | 17 069,0 | 13 825,5 | 13 111,7 | 865,7 | 702,1 | - |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к постановлению администрации Белоярского района  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года №\_\_\_\_\_ |

И З М Е Н Е Н И Я,

вносимые в таблицу 5.1 муниципальной программы Белоярского района

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»

«Таблица 5.1

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс.рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Жилье и городская среда» | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (2) | 2.2 | В соответствии с паспортом проекта | 2019 - 2022 | Всего: | 91 035,5 | 75 357,2 | 8 657,3 | 7 021,0 | - |
| федеральный бюджет | 64 445,7 | 64 445,7 | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 23 486,3 | 9 375,8 | 7 791,6 | 6 318,9 | - |
| бюджет Белоярского района | 3 103,5 | 1 535,7 | 865,7 | 702,1 | - |

»