## Лист1
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного Общества «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры 33-Пр-93 от 30.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Предложения по корректировке | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2020 года |  | План на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 101.2908 | 101.2908 | 247.8904 | 1071.7759 | 48.1472 | 566.9845 | 383.2042 | 73.44 | 1195.1919 | 49.8092 | 617.5772 | 434.3268 | 93.4785 | 0 | 599.0351 | 0 | 480.0225 | 0 | 601.0702 | 0 | 0 | 0 | 14.3612 | 2.3856 | 140.4884 | 106.1649 | 93.0408 | 115.5168 | 105.0964 | 111.8836 | 108.1399 | 0 | 107.7084 | 464.8704 | 568.8351
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | [5 empty] | 36.6762 | 36.6762 | 111.1287 | 283.4358 | 16.9797 | 186.1987 | 57.4026 | 22.8548 | 302.0982 | 17.988 | 194.9004 | 62.9602 | 26.2495 | 0 | 165.5324 | 0 | 118.9834 | 0 | 134.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3615 | 86.9565 | 73.7671 | 43.8292 | 34.2913 | 31.0156 | 36.6706 | 0 | 28.1454 | 176.4355 | 210.2359
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | [5 empty] | 64.6146 | 64.6146 | 136.4317 | 783.8521 | 30.7875 | 378.1802 | 325.7291 | 49.1554 | 879.7331 | 31.5312 | 419.827 | 371.2887 | 57.0862 | 0 | 429.3447 | 0 | 358.1795 | 0 | 454.4451 | 0 | 0 | 0 | 14.3612 | 2.3856 | 103.1268 | 18.9334 | 18.9437 | 70.3893 | 69.431 | 78.0084 | 59.8129 | 0 | 79.5631 | 283.8711 | 345.2386
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0.33 | 4.4879 | 0.38 | 2.6056 | 0.07257 | 1.4298 | 13.3606 | 0.29 | 2.8499 | 0.07789 | 10.1428 | 0 | 4.1579 | 0 | 2.8596 | 0 | 11.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.33 | 1.2983 | 1.3741 | 2.8596 | 11.6565 | 0 | 0 | 4.5637 | 13.3606
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | [5 empty] | 101.2908 | 101.2908 | 247.8904 | 1071.7759 | 48.1472 | 566.9845 | 383.2042 | 73.44 | 1195.1919 | 49.8092 | 617.5772 | 434.3268 | 93.4785 | 0 | 599.0351 | 0 | 480.0225 | 0 | 601.0702 | 0 | 0 | 0 | 14.3612 | 2.3856 | 140.4884 | 106.1649 | 93.0408 | 115.5168 | 105.0964 | 111.8836 | 108.1399 | 0 | 107.7084 | 464.8704 | 568.8351
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | [5 empty] | 36.6762 | 36.6762 | 111.1287 | 283.4358 | 16.9797 | 186.1987 | 57.4026 | 22.8548 | 302.0982 | 17.988 | 194.9004 | 62.9602 | 26.2495 | 0 | 165.5324 | 0 | 118.9834 | 0 | 134.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3615 | 86.9565 | 73.7671 | 43.8292 | 34.2913 | 31.0156 | 36.6706 | 0 | 28.1454 | 176.4355 | 210.2359
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 6.8703 | 7.6567 | 0.33358 | 2.8584 | 4.1101 | 0.35466 | 16.6949 | 1.3419 | 10.8882 | 4.1101 | 0.35466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8703 | 6.8703 | 0 | 0 | 0 | 3.9948 | 0 | 5.0434 | 6.8703 | 15.9085
МО Березовский район
1.1.1 | Технологическое присоединение объекта Детский сад на 60 мест в с.Саранпауль, Березовского района | J_ТПСБер-060 | З | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 6.8703 | 7.6567 | 0.33358 | 2.8584 | 4.1101 | 0.35466 | 7.6567 | 0.33358 | 2.8584 | 4.1101 | 0.35466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.8703 | 6.8703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.8703 | 6.8703 | Проект завершен. Корректировка финансирования с учетом фактического выполнения
1.1.1 | Технологическое присоединение объекта ВРУ-0,4 кВ полигон ТБО (ТКО) с.Саранпауль, Березовского района | L_ТПБер-095 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 1.4249 | 0.17177 | 1.2531 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.4249 | [11 empty] | 1.4249 |  | 0 | 0 | 1.4249
1.1.1 | Технологическое присоединение ВЛ-0,4 кВ от ДЭС-0,4 кВ д.Усть-Манья Березовского района | L_ТПБер-096 |  | 2021 |  | 2022 | [8 empty] | 4.3539 | 0.58456 | 3.7693 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.3539 | [11 empty] | 0.25 |  | 4.1039 | 0 | 4.3539
| ИТОГО по МО Березовский район | [5 empty] | 0 | 0 | 6.8703 | 7.6567 | 0.33358 | 2.8584 | 4.1101 | 0.35466 | 13.4355 | 1.0899 | 7.8808 | 4.1101 | 0.35466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8703 | 6.8703 | 0 | 0 | 0 | 1.6749 | 0 | 4.1039 | 6.8703 | 12.6491
МО Кондинский район
1.1.1 | Технологическое присоединение объекта ВРУ-0,4 кВ полигон ТБО (ТКО) д.Шугур, Кондинского района | L_ТПКон-097 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 2.32 | 0.17177 | 2.1482 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.32 | [11 empty] | 2.32 |  | 0 | 0 | 2.32
| ИТОГО по МО Кондинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0.17177 | 2.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 2.32
МО Ханты-Мансийский район
1.1.1 | Технологическое присоединение объекта ВРУ-0,4 кВ станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод" (КОС) п.Кирпичный, Ханты-Мансийского района | L_ТПХМр-098 |  | 2022 |  | 2022 | [8 empty] | 0.9395 | 0.080234 | 0.85927 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.9395 | [11 empty] | 0 |  | 0.9395 | 0 | 0.9395
| ИТОГО МО Ханты-Мансийский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9395 | 0.080234 | 0.85927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9395 | 0 | 0.9395
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11.0433 | 41.5095 | 1.2338 | 26.915 | 10.2052 | 3.1556 | 47.3779 | 1.2338 | 27.5868 | 15.7629 | 2.7944 | 0 | 25.8447 | 0 | 25.8447 | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0154 | 11.0433 | 0 | 0 | 4.9851 | 9.8023 | 0 | 21.9107 | 16.0284 | 42.7563
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5667 | 23.8073 | 1.2338 | 22.5532 | 0 | 0.0204 | 23.8073 | 1.2338 | 22.5532 | 0 | 0.0204 | 0 | 22.1095 | 0 | 22.1095 | 0 | 22.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.5667 | 0 | 0 | 1.25 | 1.6057 | 0 | 20.5038 | 2.8167 | 23.6762
МО Белоярский район
1.1.2.2 | Реконструкция электрических сетей в с.Тугияны, Белоярского района | J_РСБел-061 | З | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 1.5667 | 1.6978 |  | 1.6774 | 0 | 0.0204 | 1.6978 |  | 1.6774 | 0 | 0.0204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.0865 | 1.5667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5667 | 1.5667 | Проект завершен. Корректировка финансирования с учетом фактического выполнения
1.1.2.2 | Реконструкция электрических сетей в с.Ванзеват, Белоярского района | K_РCБел-065 | П | 2021 | 2021 | 2022 |  |  | 0 | 22.1095 | 1.2338 | 20.8758 |  |  | 22.1095 | 1.2338 | 20.8758 |  |  |  | 22.1095 |  | 22.1095 |  | 22.1095 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 | 1.6057 |  | 20.5038 | 1.25 | 22.1095 | Новое мероприятие, в связи с необходимостью снижения потерь.
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5667 | 23.8073 | 1.2338 | 22.5532 | 0 | 0.0204 | 23.8073 | 1.2338 | 22.5532 | 0 | 0.0204 | 0 | 22.1095 | 0 | 22.1095 | 0 | 22.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.5667 | 0 | 0 | 1.25 | 1.6057 | 0 | 20.5038 | 2.8167 | 23.6762
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.4766 | 17.7022 | 0 | 4.3619 | 10.2052 | 3.1352 | 23.5705 | 0 | 5.0337 | 15.7629 | 2.774 | 0 | 3.7351 | 0 | 3.7351 | 0 | 6.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9289 | 9.4766 | 0 | 0 | 3.7351 | 8.1966 | 0 | 1.4069 | 13.2117 | 19.0801
МО ХМАО
1.1.2.3 | Развитие АИИС третьего уровня на базе программного обеспечения "Пирамида 2.0" | J_ПСХМАО-047 | З | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 3.8067 | 3.8067 |  |  | 3.8067 |  | 3.8067 |  |  | 3.8067 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.8067 | 3.8067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.8067 | 3.8067 | Проект завершен.
| ИТОГО по МО ХМАО |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.8067 | 3.8067 | 0 | 0 | 3.8067 | 0 | 3.8067 | 0 | 0 | 3.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8067 | 3.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8067 | 3.8067
МО Березовский район
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) д.Кимкъясуй Березовского района | J_ПСБер-048 | З | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 0.74981 | 0.78908 | 0 | 0.32747 | 0.41162 | 0.05 | 0.78908 | 0 | 0.32747 | 0.41162 | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.74981 | 0.74981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.74981 | 0.74981 | Проект завершен.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) д.Сартынья Березовского района | J_ПСБер-049 | Н | 2021 | 2021 | 2022 |  |  | 0 | 0.86 | 0 | 0.63 | 0 | 0.23 | 0.95405 | 0 | 0.27674 | 0.65732 | 0.01999 |  | 0.86 |  | 0.86 |  | 0.95405 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.86 | 0.95405 |  | 0 | 0.86 | 0.95405
1.1.2.3 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций) п. Сосьва, с. Няксимволь, п. Саранпауль Березовского района | L_ПСБер-099 |  | 2021 |  | 2022 | [8 empty] | 2.673 | 0 | 0.57506 | 2.0352 | 0.06275 | [17 empty] | 2.1672 |  | 0.50582 | 0 | 2.673
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.74981 | 1.6491 | 0 | 0.95747 | 0.41162 | 0.28 | 4.4161 | 0 | 1.1793 | 3.1041 | 0.13274 | 0 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 0.95405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74981 | 0.74981 | 0 | 0 | 0.86 | 3.1212 | 0 | 0.50582 | 1.6098 | 4.3768
МО Белоярский район
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) с.Ванзеват Белоярского района | J_ПСБел-050 | Н | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 1.6478 | 0 | 0.62166 | 0.95554 | 0.070581 | 2.4727 | 0 | 0.7335 | 1.6874 | 0.05181 |  | 1.6478 |  | 1.6478 |  | 2.4727 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6478 | 2.4727 |  | 0 | 1.6478 | 2.4727
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) д.Нумто Белоярского района | J_ПСБел-051 | Н | 2021 | 2021 | 2022 |  |  | 0 | 0.79485 | 0 | 0.21 | 0.35485 | 0.23 | 0.90106 | 0 | 0.25816 | 0.62402 | 0.01888 |  | 0.79485 |  | 0.79485 |  | 0.90106 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.79485 | 0 |  | 0.90106 | 0.79485 | 0.90106
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) д.Пашторы Белоярского района | J_ПСБел-052 | Н | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.43248 | 0 | 0.15933 | 0.24262 | 0.03053 | 0.5561 | 0 | 0.14539 | 0.39906 | 0.01165 |  | 0.43248 |  | 0.43248 |  | 0.5561 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.43248 | 0.5561 |  | 0 | 0.43248 | 0.5561
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8751 | 0 | 0.99099 | 1.553 | 0.33111 | 3.9299 | 0 | 1.137 | 2.7105 | 0.08234 | 0 | 2.8751 | 0 | 2.8751 | 0 | 3.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8751 | 3.0288 | 0 | 0.90106 | 2.8751 | 3.9299
МО Ханты-Мансийский район
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) с.Елизарово, Ханты-Мансийского района | J_ПСХМр-053 | З | 2018 | 2019 | 2019 |  |  | 1.5037 | 2.941 | 0 | 0.82213 | 1.4325 | 0.68642 | 2.941 | 0 | 0.82213 | 1.4325 | 0.68642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.941 | 1.5037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5037 | 1.5037 | Проект завершен.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) п.Урманный, Ханты-Мансийского района | J_ПСХМр-054 | З | 2018 | 2019 | 2019 |  |  | 1.6692 | 2.4872 | 0 | 0.42047 | 0.81794 | 1.2488 | 2.4872 | 0 | 0.42047 | 0.81794 | 1.2488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.4882 | 1.6692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6692 | 1.6692 | Проект завершен.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АИИС УЭ) п.Красноленинский, Ханты-Мансийского района | J_ПСХМр-055 | З | 2018 | 2019 | 2019 |  |  | 1.7472 | 3.9431 | 0 | 1.1708 | 2.1835 | 0.58886 | 3.9431 | 0 | 1.1708 | 2.1835 | 0.58886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.9431 | 1.7472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.7472 | 1.7472 | Проект завершен.
1.1.2.3 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций) п. Кедровый, п. Кирпичный, д. Согом Ханты-Мансийского района | L_ПСХМр-101 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 1.6364 |  | 0.22148 | 1.3897 | 0.02524 | [5 empty] | 1.6364 | [11 empty] | 1.6364 |  | 0 | 0 | 1.6364
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4.9201 | 9.3713 | 0 | 2.4134 | 4.4339 | 2.524 | 11.0078 | 0 | 2.6349 | 5.8236 | 2.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3724 | 4.9201 | 0 | 0 | 0 | 1.6364 | 0 | 0 | 4.9201 | 6.5566
МО Кондинский район
1.1.2.3 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций) д.Шугур Кондинского района | L_ПСКон-102 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.24694 | 0 | 0.05035 | 0.19079 | 0.0058 | [5 empty] | 0.24694 | [11 empty] | 0.24694 |  | 0 | 0 | 0.24694
| ИТОГО по МО Кондинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0 | 0.05035 | 0.19079 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0.24694
МО Нижневартовский район
1.1.2.3 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций) с.Корлики Нижневартовского района | L_ПСНвр-103 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.16315 | 0 | 0.03211 | 0.12719 | 0.00385 | [5 empty] | 0.16315 | [11 empty] | 0.16315 |  | 0 | 0 | 0.16315
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16315 | 0 | 0.03211 | 0.12719 | 0.00385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16315 | 0 | 0 | 0 | 0.16315
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 36.6762 | 36.6762 | 93.215 | 226.81 | 15.4124 | 156.4253 | 43.0873 | 11.885 | 226.81 | 15.4124 | 156.4253 | 43.0873 | 11.885 | 0 | 132.2282 | 0 | 93.1388 | 0 | 93.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3615 | 65.0708 | 55.8535 | 36.3696 | 26.8317 | 26.0304 | 19.1177 | 0 | 1.1913 | 146.0772 | 140.3557
МО Березовский район
1.1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Березовского района. 2 этап. ВЛИ-0,4 кВ | H_ССБер-001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.1794 | 2.1794 | 9.2373 | 10.4428 | 2.0508 | 7.7669 | 0 | 0.62502 | 10.4428 | 2.0508 | 7.7669 | 0 | 0.62502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.2373 | 9.2373 | Проект завершен.
1.1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | H_ССБер-003 | 1С, 2С | 2018 | 2021 | 2021 | 1.791 | 1.791 | 22.9186 | 49.16 | 3.34 | 33.98 | 9.45 | 2.39 | 49.16 | 3.34 | 33.98 | 9.45 | 2.39 |  | 26.2414 |  | 15.0654 |  | 16.876 |  |  |  | 0 |  | 5.2735 | 16.6194 | 17.6451 | 11.176 | 9.3654 | 15.0654 | 4.1198 |  | 0 | 47.3494 | 36.4039 | Корректировка финансирования, пересчет с учетом индекса дефлятора
1.1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | I_ССБер-004 | 1С | 2018 | 2020 | 2020 | 20.9368 | 20.9368 | 48.6416 | 62.9583 | 1.8083 | 48.6583 | 10.1417 | 2.35 | 62.9583 | 1.8083 | 48.6583 | 10.1417 | 2.35 |  | 14.3167 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 21.2294 | 34.1209 | 27.4122 | 11.5969 | 2.0548 | 0 | 0 |  | 0 | 50.6965 | 50.6965 | Корректировка финансирования, пересчет с учетом индекса дефлятора
1.1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, и РУ - 0,4 кВ от ДЭС в с. Саранпауль Березовского района | I_ССБер-039 | 2С, 3С | 2018 | 2022 | 2023 | 11.769 | 11.769 | 10.8259 | 102.4959 | 7.9167 | 64.6726 | 23.4956 | 6.411 | 102.4959 | 7.9167 | 64.6726 | 23.4956 | 6.411 |  | 91.67 |  | 78.0734 |  | 76.2586 |  |  |  | 0 |  | 0.029662 | 14.3305 | 10.7962 | 13.5967 | 15.4115 | 10.965 | 14.9978 |  | 1.1913 | 37.2024 | 42.4264 | Корректировка финансирования, пересчет с учетом индекса дефлятора
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 36.6762 | 36.6762 | 91.6233 | 225.057 | 15.1159 | 155.0779 | 43.0873 | 11.776 | 225.057 | 15.1159 | 155.0779 | 43.0873 | 11.776 | 0 | 132.2282 | 0 | 93.1388 | 0 | 93.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7698 | 65.0708 | 55.8535 | 36.3696 | 26.8317 | 26.0304 | 19.1177 | 0 | 1.1913 | 144.4855 | 138.764 | 0
МО Кондинский район
1.1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от ДЭС в д. Никулкина Кондинского района | I_ССКон-017 | З | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 1.5917 | 1.753 | 0.29651 | 1.3475 | 0 | 0.10903 | 1.753 | 0.29651 | 1.3475 | 0 | 0.10903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.5917 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5917 | 1.5917 | Проект завершен. Корректировка финансирования с учетом фактического выполнения
| ИТОГО по МО Кондинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5917 | 1.753 | 0.29651 | 1.3475 | 0 | 0.10903 | 1.753 | 0.29651 | 1.3475 | 0 | 0.10903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 1.5917
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.4596 | 0 | 0 | 0 | 7.4596 | 11.2154 | 0 | 0 | 0 | 11.2154 | 0 | 7.4596 | 0 | 0 | 0 | 3.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4596 | 7.4596 | 0 | 3.7558 | 0 | 0 | 7.4596 | 11.2154
МО Березовский район
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (Сети 10-0,4 кВ в с.Саранпауль, Березовский район) | K_ПРСБер-092 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 4.5097 | 0 | 0 | 0 | 4.5097 | 4.5097 | 0 | 0 | 0 | 4.5097 |  | 4.5097 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5097 | 4.5097 |  | 0 |  | 0 | 4.5097 | 4.5097 | Приобретение имущества в целях последующей реконструкции, в связи с невозможностью обеспечения надежности в рамках выполнения капитального ремонта
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (инженерные сети электроснабжения п. Сартынья Березовского района ВЛ 0,4кВ) | K_ПРСБер-093 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 2.006 |  |  |  | 2.006 | 2.006 |  |  |  | 2.006 |  | 2.006 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 2.006 |  | 0 |  | 0 | 2.006 | 2.006
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (Сети 10-0,4 кВ в с.Саранпауль, Березовского района) – ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №№10, 11, 12, 17. | L_ПРСБер-104 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 3.2058 |  |  |  | 3.2058 | [5 empty] | 3.2058 | [11 empty] | 3.2058 |  | 0 | 0 | 3.2058
| ИТОГО по МО Березовский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.5157 | 0 | 0 | 0 | 6.5157 | 9.7215 | 0 | 0 | 0 | 9.7215 | 0 | 6.5157 | 0 | 0 | 0 | 3.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5157 | 6.5157 | 0 | 3.2058 | 0 | 0 | 6.5157 | 9.7215
МО Белоярский район
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества («Электроснабжение д.Пашторы Белоярского района Тюменской области) | K_ПРСБел-090 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 |  | 0.9439 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439 |  | 0 |  | 0 | 0.9439 | 0.9439 | Обращение собственника, в связи с неосуществлением деятельности на указанной территории, а так же необходимости капитальных вложений в целях поддержания комплекса в надлежащем состоянии.
| ИТОГО по МО Белоярский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.9439
МО Кондинский район
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (ВЛ-0,4 кВ протяженностью 667 м в с.Карым, Кондинского района) | L_ПРСКон-100 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | [5 empty] | 0.55 | [11 empty] | 0.55 |  | 0 | 0 | 0.55
| ИТОГО по МО Кондинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | [5 empty] | 64.6146 | 64.6146 | 136.4317 | 783.8521 | 30.7875 | 378.1802 | 325.7291 | 49.1554 | 879.7331 | 31.5312 | 419.827 | 371.2887 | 57.0862 | 0 | 429.3447 | 0 | 358.1795 | 0 | 454.4451 | 0 | 0 | 0 | 14.3612 | 2.3856 | 103.1268 | 18.9334 | 18.9437 | 70.3893 | 69.431 | 78.0084 | 59.8129 | 0 | 79.5631 | 283.8711 | 345.2386
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [5 empty] | 31.5827 | 31.5827 | 62.925 | 245.5339 | 14.5682 | 103.4507 | 119.0967 | 8.4183 | 245.5339 | 14.5682 | 103.4507 | 119.0967 | 8.4183 | 0 | 182.6088 | 0 | 161.3663 | 0 | 162.6809 | 0 | 0 | 0 | 10.0104 | 0 | 35.0661 | 17.6791 | 17.8485 | 21.1653 | 19.8506 | 49.805 | 2.0783 | 0 | 19.3378 | 132.5807 | 104.1918
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [5 empty] | 31.2922 | 31.2922 | 60.4751 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 | 0 | 136.7841 | 0 | 124.5352 | 0 | 124.4686 | 0 | 0 | 0 | 10.0104 | 0 | 34.2434 | 17.1757 | 16.2212 | 12.249 | 12.3155 | 12.9739 | 2.8238 | 0 | 0 | 85.7644 | 75.6143
МО Березовский район
1.2.2.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района | J_СГБер-066 | 1З, 2С | 2017 | 2022 | 2021 | 31.2922 | 31.2922 | 60.4751 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 |  | 136.7841 |  | 124.5352 |  | 124.4686 |  |  |  | 10.0104 |  | 34.2434 | 17.1757 | 16.2212 | 12.249 | 12.3155 | 12.9739 | 2.8238 |  | 0 | 85.7644 | 75.6143 | Корректировка финансирования.
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 31.2922 | 31.2922 | 60.4751 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 | 197.2592 | 10.0074 | 91.8969 | 88.7172 | 6.6377 | 0 | 136.7841 | 0 | 124.5352 | 0 | 124.4686 | 0 | 0 | 0 | 10.0104 | 0 | 34.2434 | 17.1757 | 16.2212 | 12.249 | 12.3155 | 12.9739 | 2.8238 | 0 | 0 | 85.7644 | 75.6143
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0.29053 | 0.29053 | 2.45 | 48.2747 | 4.5609 | 11.5538 | 30.3794 | 1.7806 | 48.2747 | 4.5609 | 11.5538 | 30.3794 | 1.7806 | 0 | 45.8247 | 0 | 36.8311 | 0 | 38.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82266 | 0.50333 | 1.6273 | 8.9163 | 7.5351 | 36.8311 | -0.7455 | 0 | 19.3378 | 46.8162 | 28.5775
МО Березовский район
1.2.2.4 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Анеева, Березовского района | H_СГБер-008 | С | 2019 | 2020 | 2020 |  |  | 1.124 | 1.2929 | 0 | 0.018822 | 1.1484 | 0.12564 | 1.2929 | 0 | 0.018822 | 1.1484 | 0.12564 |  | 0.16891 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.124 | 0.16891 | 0.16891 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2929 | 1.2929 | Корректировка полной стоимости, в связи с изменением технического решения
1.2.2.4 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в c. Няксимволь Березовского района | H_СГБер-011 | П | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 0 | 6.6179 | 0.12192 | 2.407 | 3.8382 | 0.25085 | 6.6179 | 0.12192 | 2.407 | 3.8382 | 0.25085 |  | 6.6179 |  | 5.3679 |  | 5.2346 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.3833 | 5.3679 | 0.925 |  | 4.3096 | 6.7513 | 6.6179 | Корректировка финансирования в связи с изменениями технических решений
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.124 | 7.9108 | 0.12192 | 2.4258 | 4.9866 | 0.37649 | 7.9108 | 0.12192 | 2.4258 | 4.9866 | 0.37649 | 0 | 6.7868 | 0 | 5.3679 | 0 | 5.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.4189 | 1.5522 | 5.3679 | 0.925 | 0 | 4.3096 | 8.0442 | 7.9108
МО Белоярский район
1.2.2.4 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Тугияны, Белоярского района | J_ПРГБер-044 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 0.29053 | 0.29053 | 0.50333 | 2.7723 |  | 1.7078 | 0.97954 | 0.08501 | 2.7723 |  | 1.7078 | 0.97954 | 0.08501 |  | 2.269 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.50333 | 0.50333 | 2.1918 | 2.1918 |  | 0 |  | 0 | 2.6951 | 2.6951 | Корректировка полной стоимости, в связи с изменением технического решения
1.2.2.4 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с. Ванзеват Белоярского района | H_СГБел-005 | П | 2017 | 2021 | 2023 |  |  | 0.82266 | 37.5915 | 4.439 | 7.4202 | 24.4133 | 1.3191 | 37.5915 | 4.439 | 7.4202 | 24.4133 | 1.3191 |  | 36.7688 |  | 31.4632 |  | 32.9777 |  |  |  | 0 |  | 0.82266 | 0 | 0 | 5.3056 | 3.7911 | 31.4632 | -1.6705 |  | 15.0282 | 36.077 | 17.9715 | Корректировка финансирования.
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0 |  |  |  | 0.29053 | 0.29053 | 1.326 | 40.3638 | 4.439 | 9.128 | 25.3928 | 1.4041 | 40.3638 | 4.439 | 9.128 | 25.3928 | 1.4041 | 0 | 39.0378 | 0 | 31.4632 | 0 | 32.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82266 | 0.50333 | 0.50333 | 7.4974 | 5.9829 | 31.4632 | -1.6705 | 0 | 15.0282 | 38.7721 | 20.6666
1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1995 | 0 | 21.2614 | 20.698 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5689 | 0 | 26.4491 | 0 | 40.018
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1995 | 0 | 21.2614 | 20.698 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5689 | 0 | 26.4491 | 0 | 40.018
МО Березовский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) д.Анеева, д.Кимкъясуй, с.Ломбовож, с.Няксимволь, с.Саранпауль, д.Сартынья, п.Сосьва Березовского района | L_ПСБер-105 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 1.0349 | 0 | 0.2631 | 0.72382 | 0.04795 | [5 empty] | 1.0349 | [11 empty] | 1.0349 |  | 0 | 0 | 1.0349
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Саранпауль Березовского района | L_СГБер-106 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 3.0089 | 0 | 2.0746 | 0.86147 | 0.07288 | [5 empty] | 3.0089 | [11 empty] | 3.0089 |  | 0 | 0 | 3.0089
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Ломбовож Березовского района | L_СГБер-107 |  | 2021 |  | 2022 | [8 empty] | 1.8129 |  | 1.5635 | 0.20626 | 0.0432 | [5 empty] | 1.8129 | [11 empty] | 0.85188 |  | 0.96105 | 0 | 1.8129
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Кимкьясуй Березовского района | L_СГБер-108 |  | 2021 |  | 2022 | [8 empty] | 7.7063 |  | 3.3474 | 4.1181 | 0.24081 | [5 empty] | 7.7063 | [11 empty] | 1.125 |  | 6.5813 | 0 | 7.7063
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Сартынья Березовского района | L_СГБер-109 |  | 2021 |  | 2022 | [8 empty] | 2.1671 |  | 1.4542 | 0.65521 | 0.05765 | [5 empty] | 2.1671 | [11 empty] | 0.39025 |  | 1.7768 | 0 | 2.1671
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Анеева Березовского района. 2 этап | L_СГБер-110 |  | 2021 |  | 2022 | [8 empty] | 2.9781 |  | 1.4819 | 1.4195 | 0.07673 | [5 empty] | 2.9781 | [11 empty] | 0.37355 |  | 2.6046 | 0 | 2.9781
| ИТОГО по МО Березовский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7082 | 0 | 10.1846 | 7.9844 | 0.53922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7845 | 0 | 11.9238 | 0 | 18.7082
МО Белоярский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) с.Ванзеват, д.Нумто, д.Пашторы, с.Тугияны Белоярского района | L_ПСБел-111 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.33668 | 0 | 0.07436 | 0.2544 | 0.00792 | [5 empty] | 0.33668 | [11 empty] | 0.33668 |  | 0 | 0 | 0.33668
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Нумто Белоярского района | L_СГБел-112 |  | 2022 |  | 2022 | [8 empty] | 2.102 | 0 | 1.1829 | 0.86147 | 0.05765 | [5 empty] | 2.102 | [11 empty] | 0 |  | 2.102 | 0 | 2.102
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Пашторы Белоярского района | L_СГБел-113 |  | 2022 |  | 2022 | [8 empty] | 2.8576 |  | 1.3898 | 1.3988 | 0.06899 | [5 empty] | 2.8576 | [11 empty] | 0 |  | 2.8576 | 0 | 2.8576
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Тугияны Белоярского района. 2 этап | L_СГБел-114 |  | 2022 |  | 2022 | [8 empty] | 3.0959 | 0 | 1.6252 | 1.3988 | 0.07193 | [5 empty] | 3.0959 | [11 empty] | 0 |  | 3.0959 | 0 | 3.0959
| ИТОГО по МО Белоярский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3922 | 0 | 4.2722 | 3.9135 | 0.20649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33668 | 0 | 8.0556 | 0 | 8.3922
МО Кондинский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) с.Карым, д.Никулкина, д.Шугур Кондинского района | L_ПСКон-115 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.24954 | 0 | 0.05286 | 0.1908 | 0.00588 | [5 empty] | 0.24954 | [11 empty] | 0.24954 |  | 0 | 0 | 0.24954
| ИТОГО по МО Кондинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24954 | 0 | 0.05286 | 0.1908 | 0.00588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24954 | 0 | 0 | 0 | 0.24954
МО Нижневартовский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) с.Корлики, д.Сосновый Бор Нижневартовского района | L_ПСНвр-116 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.1648 | 0 | 0.03372 | 0.1272 | 0.00388 | [5 empty] | 0.1648 | [11 empty] | 0.1648 |  | 0 | 0 | 0.1648
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Сосновый Бор Нижневартовского района | L_СГНвр-117 |  | 2022 |  | 2023 | [8 empty] | 2.0867 | 0 | 1.3795 | 0.65521 | 0.05198 | [5 empty] | 2.0867 | [11 empty] | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2515 | 0 | 1.4133 | 0.78241 | 0.05586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1648 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.24813
МО Сургутский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) д.Таурова Сургутского района | L_ПССур-118 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.08189 | 0 | 0.01636 | 0.0636 | 0.00193 | [5 empty] | 0.08189 | [11 empty] | 0.08189 |  | 0 | 0 | 0.08189
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Таурово Сургутского района | L_СГСур-119 |  | 2022 |  | 2023 | [8 empty] | 1.2614 | 0 | 0.36678 | 0.86147 | 0.03316 | [5 empty] | 1.2614 | [11 empty] | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333
| ИТОГО по МО Сургутский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0.38314 | 0.92507 | 0.03509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08189 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.16522
МО Ханты-Мансийский район
1.2.3.1 | АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) с.Елизарово, п.Кедровый, п.Кирпичный, п.Краснолененский, п.Урманный, д.Согом Ханты-Мансийского района | L_ПСХМр-120 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.80405 | 0 | 0.17171 | 0.59311 | 0.03923 | [5 empty] | 0.80405 | [11 empty] | 0.80405 |  | 0 | 0 | 0.80405
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п.Урманный Ханты-Мансийского района | L_СГХМр-121 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.76843 |  | 0.74492 | 0 | 0.02351 | [5 empty] | 0.76843 | [11 empty] | 0.76843 |  | 0 | 0 | 0.76843
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п.Кедровый Ханты-Мансийского района | L_СГХМр-122 |  | 2021 |  | 2022 | [8 empty] | 0.58976 |  | 0.57109 | 0.01867 | 0 | [5 empty] | 0.58976 | [11 empty] | 0.27982 |  | 0.30994 | 0 | 0.58976
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Елизарово Ханты-Мансийского района. 2 этап | L_СГХМр-123 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 4.0022 | 0 | 1.1152 | 2.72 | 0.16697 | [5 empty] | 4.0022 | [11 empty] | 4.0022 |  | 0 | 0 | 4.0022
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п.Кирпичный Ханты-Мансийского района | L_СГХМр-124 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.0971 | 0 | 0.09507 | 0 | 0.00203 | [5 empty] | 0.0971 | [11 empty] | 0.0971 |  | 0 | 0 | 0.0971
1.2.3.1 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Согом Ханты-Мансийского района | L_СГХМр-125 |  | 2022 |  | 2023 | [8 empty] | 5.9931 | 0 | 2.2573 | 3.57 | 0.16588 | [5 empty] | 5.9931 | [11 empty] | 0 |  | 5.9931 | 0 | 5.9931
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2547 | 0 | 4.9553 | 6.9018 | 0.39762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9516 | 0 | 6.3031 | 0 | 12.2547
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 29.6217 | 29.6217 | 6.2195 | 225.5993 | 5.0289 | 125.1312 | 76.688 | 18.7512 | 225.5993 | 5.0289 | 125.1312 | 76.688 | 18.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3835 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2195 | 6.2195
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.55106 | 19.6028 | 1.9413 | 8.9221 | 6.8744 | 1.8649 | 19.6028 | 1.9413 | 8.9221 | 6.8744 | 1.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3635 | 0 | -2.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55106 | 0.55106
МО Березовский район
1.2.5.1 | ДЭС-0,4 кВ в д.Сартынья Березовского района | H_СГБер-007 | З | 2017 | нд | нд |  |  | 0.52843 | 10.2262 | 0.52203 | 4.4433 | 3.9436 | 1.3173 | 10.2262 | 0.52203 | 4.4433 | 3.9436 | 1.3173 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3635 |  | -2.8351 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.52843 | 0.52843 | Проект остановлен, в связи с невозможностью реализации в капитальном исполнении.
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.52843 | 10.2262 | 0.52203 | 4.4433 | 3.9436 | 1.3173 | 10.2262 | 0.52203 | 4.4433 | 3.9436 | 1.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3635 | 0 | -2.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52843 | 0.52843
МО Нижневартовский район
1.2.5.1 | ДЭС-0,4 кВ в д. Сосновый бор Нижневартовского района | H_СГНвр-013 | З | 2017 | нд | нд |  |  | 0.02263 | 9.3766 | 1.4193 | 4.4789 | 2.9308 | 0.5476 | 9.3766 | 1.4193 | 4.4789 | 2.9308 | 0.5476 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.02263 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02263 | 0.02263 | Проект остановлен, в связи с невозможностью реализации в капитальном исполнении.
| ИТОГО по МО Нижневартовский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.02263 | 9.3766 | 1.4193 | 4.4789 | 2.9308 | 0.5476 | 9.3766 | 1.4193 | 4.4789 | 2.9308 | 0.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02263 | 0.02263
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 29.6217 | 29.6217 | 5.6685 | 205.9965 | 3.0876 | 116.2091 | 69.8137 | 16.8862 | 205.9965 | 3.0876 | 116.2091 | 69.8137 | 16.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6685 | 5.6685
МО Ханты-Мансийский район
1.2.5.4 | Расходный склад при ДЭС-0,4 кВ в п.Кедровый, Ханты-Мансийского района, ХМАО-Югры. | H_СГПХМр-018 | З | 2017 | нд | нд | 14.2856 | 14.2856 | 1.5815 | 103.9871 | 1.5599 | 60.3014 | 35.1215 | 7.0044 | 103.9871 | 1.5599 | 60.3014 | 35.1215 | 7.0044 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.01 |  | 1.5715 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5815 | 1.5815 | Проект остановлен, в связи с планируемым переводом населенного пункта в централизованную зону
1.2.5.4 | Расходный склад при ДЭС-0,4 кВ в п.Урманный, Ханты-Мансийского района, ХМАО-Югры. | H_СГПХМр-019 | З | 2017 | нд | нд | 15.3361 | 15.3361 | 4.087 | 102.0094 | 1.5277 | 55.9077 | 34.6921 | 9.8819 | 102.0094 | 1.5277 | 55.9077 | 34.6921 | 9.8819 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.01 |  | 4.077 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.087 | 4.087 | Проект остановлен, в связи с планируемым переводом населенного пункта в централизованную зону
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 0 |  |  |  | 29.6217 | 29.6217 | 5.6685 | 205.9965 | 3.0876 | 116.2091 | 69.8137 | 16.8862 | 205.9965 | 3.0876 | 116.2091 | 69.8137 | 16.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6685 | 5.6685
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | З |  |  |  | 0 | 0 | 0.21501 | 0.21501 | 0 | 0 | 0 | 0.21501 | 0.67378 | 0 | 0 | 0 | 0.67378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45877 | 0 | 0 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45877 | 0 | 0 | 0.21501 | 0.67378 | Проект завершен.
1.2.6 | Приобретение земельного участка для строительства объекта "ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района" | H_ПЗУХМАО-020 | З | 2017 | 2017 | 2017 |  |  | 0.21501 | 0.21501 |  |  |  | 0.21501 | 0.21501 |  |  |  | 0.21501 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.21501 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.21501 | 0.21501 | Проект завершен.
1.2.6 | Приобретение земельного участка по адресу: Березовский район, с. Саранпауль, ул. Е. Артеевой, №2/1 | L_ПЗУБер-126 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.45877 |  |  |  | 0.45877 | [5 empty] | 0.45877 | [11 empty] | 0.45877 |  | 0 | 0 | 0.45877
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 3.4102 | 3.4102 | 67.0721 | 312.504 | 11.1904 | 149.5983 | 129.9444 | 21.7709 | 364.7266 | 11.9341 | 169.9837 | 154.806 | 28.0028 | 0 | 246.7359 | 0 | 196.8132 | 0 | 248.1059 | 0 | 0 | 0 | 0.75226 | 2.3856 | 65.2247 | 1.2543 | 1.0951 | 49.224 | 49.5804 | 28.2034 | 43.7069 | 0 | 33.7761 | 144.8559 | 194.1355
МО Березовский район
1.2.7 | Приобретение здания ДЭС для строительства объекта "ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района" | H_ПИХМАО-021 | З | 2017 | 2017 | 2017 |  |  | 0.43911 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.44 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.43911 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.43911 | 0.43911 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные емкости 50 м3 в д.Сартынья Березовского района) | H_ПРБер-022 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 0.95932 | 0.95932 | 0 | 0.11932 | 0.84 | 0 | 0.95932 | 0 | 0.11932 | 0.84 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.95932 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95932 | 0.95932 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные емкости для ДЭС в д.Кимкьясуй Березовского района) | H_ПРБер-024 | З | 2018 | 2019 | 2019 |  |  | 0.95038 | 0.96017 | 0 | 0.037 | 0.75678 | 0.16639 | 0.96017 | 0 | 0.037 | 0.75678 | 0.16639 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.75678 | 0.16825 | 0.1936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.95038 | 0.95038 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (приборы учета дизельного топлива для ДЭС в п.Саранпауль Березовского района) | H_ПРБер-026 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 0.70505 | 0.70453 | 0 | 0 | 0.70453 | 0 | 0.70453 | 0 | 0 | 0.70453 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.70505 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.70505 | 0.70505 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (приборы учета дизельного топлива для ДЭС в с.Няксимволь Березовского района) | H_ПРБер-027 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 0.70491 | 0.70442 | 0 | 0 | 0.70442 | 0 | 0.70442 | 0 | 0 | 0.70442 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.70491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.70491 | 0.70491 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс ДЭС для д.Сартынья Березовского района) | I_ПРБер-037 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 3.525 | 3.525 | 0 | 0 | 3.4443 | 0.08072 | 3.525 | 0 | 0 | 3.4443 | 0.08072 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.525 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.525 | 3.525 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования (Расходные емкости для ДЭС с. Саранпауль Березовского района) | I_ПРБер-031 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 27.1165 | 26.8427 | 0 | 0.44915 | 18.5932 | 7.8003 | 26.8427 | 0 | 0.44915 | 18.5932 | 7.8003 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 27.1165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.1165 | 27.1165 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования (Расходные емкости для ДЭС с. Няксимволь Березовского района) | I_ПРБер-032 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 3.1233 | 3.078 | 0 | 0.16186 | 2.6644 | 0.25169 | 3.078 | 0 | 0.16186 | 2.6644 | 0.25169 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.1233 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.1233 | 3.1233 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в д.Анеева, Березовский район ) | K_ПРБер-063 | С | 2020 | 2020 | 2020 | 0.24286 | 0.24286 | 0 | 2.1513 | 0 | 1.2721 | 0.80695 | 0.07226 | 2.1513 | 0 | 1.2721 | 0.80695 | 0.07226 |  | 2.1513 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 2.0405 |  | 0 |  | 0 | 2.0405 | 2.0405 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в с.Ломбовож, Березовский район ) | K_ПРБер-074 | С | 2020 | 2020 | 2020 | 0.5628 | 0.5628 | 0 | 4.2782 | 0 | 1.8759 | 2.2838 | 0.11849 | 4.2782 | 0 | 1.8759 | 2.2838 | 0.11849 |  | 4.2782 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1181 | 4.1274 |  | 0 |  | 0 | 4.1274 | 4.1274 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс для ДЭС в с.Ломбовож, Березовский район ) | K_ПРБер-073 | С | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0 | 0 | 6.137 | 0 | 2.9391 | 3.0333 | 0.16462 | 6.137 | 0 | 2.9391 | 3.0333 | 0.16462 |  | 6.137 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.949 | 5.9385 |  | 0 |  | 0 | 5.9385 | 5.9385 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ДГУ 200 кВт в c.Няксимволь, Березовского района) | K_ПРБер-081 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 2.3934 | 0 | 0.031382 | 1.9516 | 0.41042 | 2.3934 | 0 | 0.031382 | 1.9516 | 0.41042 |  | 2.3934 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3934 | 2.3934 | 0 | 0 |  | 0 | 2.3934 | 2.3934 | Оптимизация мощностного ряда с целью снижения расхода топлива
1.2.7 | Устройство заземления и молниезащиты на складе ГСМ причал п.Саранпауль, Березовского района | K_ПРБер-085 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 1.2442 | 0.07833 | 1.1208 | 0 | 0.04502 | 1.2442 | 0.07833 | 1.1208 | 0 | 0.04502 |  | 1.2442 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2442 | 1.1439 |  | 0 |  | 0 | 1.1439 | 1.1439 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Расходный склад ГСМ в с. Саранпауль Березовского района. | K_СГБер-082 | П | 2020 | 2022 | 2023 |  |  | 0 | 175.631 | 9.4925 | 117.5245 | 39.5281 | 9.0858 | 175.631 | 9.4925 | 117.5245 | 39.5281 | 9.0858 |  | 175.631 |  | 173.0408 |  | 173.6074 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5901 | 2.0235 | 4.431 | 7.5311 |  | 2.3333 | 6.4546 | 11.888 | Новое мероприятие, в связи с недостаточностью имеющихся складских объемов для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования (расходные ёмкости для ДЭС в п.Сосьва, Березовского района. 2 парк) | L_ПРБер-127 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 4.0972 | 0 | 1.1214 | 2.89 | 0.08584 | [5 empty] | 4.0972 | [11 empty] | 4.0972 |  | 0 | 0 | 4.0972
1.2.7 | Приобретение объекта недвижимости по адресу: Березовский район, с. Саранпауль, ул. Е. Артеевой, №2/1 | L_ПИБер-128 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.14355 |  |  |  | 0.14355 | [5 empty] | 0.14355 | [11 empty] | 0.14355 |  | 0 | 0 | 0.14355
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ёмкости аварийного перелива ГСМ для с.Саранпауль, Березовского района) | К_ПРБер-094 | С | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3.2946 |  | 0.09751 | 2.968 | 0.22909 | 3.2946 |  | 0.09751 | 2.968 | 0.22909 |  | 3.2946 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 3.2946 | 0 | 0 |  | 0 | 3.2946 | 3.2946 | Новое мероприятие,в связи с имеющимися предписаниями надзорных органов.
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс для ДЭС в д.Усть-Манья Березовского района) | L_ПРБер-129 |  | 2021 |  | 2023 | [8 empty] | 18.5932 | 0 | 6.3432 | 12.25 | [6 empty] | 18.5932 | [11 empty] | 4.8333 |  | 6.8799 | 0 | 11.7133
1.2.7 | Приобретение оборудования (электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Энерго-Д820/0,4КН20") в п.Сосьва Березовского района района) | L_ПРБер-139 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 2.0245 | 0 | 0 | 2.0245 | 0 | [5 empty] | 2.0245 | [11 empty] | 2.0245 |  | 0 | 0 | 2.0245
1.2.7 | Устройство системы видеонаблюдения на территории парка ГСМ в с. Саранпауль Березовского района. | L_ПРБер-140 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 0.9914 | 0 | 0 | 0 | 0.9914 | [5 empty] | 0.9914 | [11 empty] | 0.9914 |  | 0 | 0 | 0.9914
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 0 |  |  |  | 0.80566 | 0.80566 | 37.5235 | 232.3438 | 9.5709 | 125.6287 | 78.2794 | 18.8649 | 258.1937 | 9.5709 | 133.0933 | 95.4439 | 20.0857 | 0 | 195.1297 | 0 | 173.0408 | 0 | 199.4573 | 0 | 0 | 0 | 0.43911 | 0 | 36.8908 | 0.16825 | 0.1936 | 21.6265 | 20.9618 | 4.431 | 19.6212 | 0 | 9.2133 | 62.9164 | 87.3198
МО Ханты-Мансийский район
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ДГУ 320 кВт в п.Урманный Ханты-Мансийского района) | H_ПРХМр-025 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 2.4308 | 2.4239 | 0 | 0 | 2.4239 | 0 | 2.4239 | 0 | 0 | 2.4239 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3856 | 2.4308 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.4308 | 2.4308 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (приборы учета дизельного топлива для ДЭС в п.Кедровый Ханты-Мансийского района) | H_ПРХМр-028 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 0.80425 | 0.7886 | 0 | 0 | 0.7886 | 0 | 0.7886 | 0 | 0 | 0.7886 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.80425 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.80425 | 0.80425 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (узел учета приема-выдачи дизельного топлива "весовым методом" для ДЭС в п.Кирпичный Ханты-Мансийского района) | H_ПРХМр-029 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 1.7388 | 1.7187 | 0 | 0 | 1.7187 | 0 | 1.7187 | 0 | 0 | 1.7187 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.31314 |  | 1.4257 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.7388 | 1.7388 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования (Расходные емкости для ДЭС п. Урманный Ханты-Мансийского района) | I_ПРХМр-035 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 13.5438 | 13.3181 | 0 | 3.0605 | 9.781 | 0.47657 | 13.3181 | 0 | 3.0605 | 9.781 | 0.47657 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 13.5438 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.5438 | 13.5438 | Проект завершен.
1.2.7 | Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Елизарово, Ханты-Мансийского района | K_ПРХМр-076 | С | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 1.3194 | 0 | 0.30038 | 0.96662 | 0.05241 | 1.3194 | 0 | 0.30038 | 0.96662 | 0.05241 |  | 1.3194 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 1.2188 |  | 0 |  | 0 | 1.2188 | 1.2188 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Устройство заземления и молниезащиты на ДЭС-0,4 кВ в п.Елизарово, Ханты-Мансийского района | K_ПРХМр-077 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 0.49115 | 0.0425 | 0.4232 | 0 | 0.025449 | 0.49115 | 0.0425 | 0.4232 | 0 | 0.025449 |  | 0.49115 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.49115 | 0.47705 |  | 0 |  | 0 | 0.47705 | 0.47705 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Устройство заземления и молниезащиты на ДЭС-0,4 кВ в п.Кирпичный, Ханты-Мансийского района | K_ПРХМр-078 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 0.40766 | 0.0425 | 0.34271 | 0 | 0.02245 | 0.40766 | 0.0425 | 0.34271 | 0 | 0.02245 |  | 0.40766 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.40766 | 0.3848 |  | 0 |  | 0 | 0.3848 | 0.3848 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Устройство заземления и молниезащиты на ДЭС-0,4 кВ в п.Кедровый, Ханты-Мансийского района | K_ПРХМр-079 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 1.0614 | 0.0425 | 0.97989 | 0 | 0.03904 | 1.0614 | 0.0425 | 0.97989 | 0 | 0.03904 |  | 1.0614 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0.91268 |  | 0 |  | 0 | 0.91268 | 0.91268 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Устройство заземления и молниезащиты на ДЭС-0,4 кВ в п.Урманный, Ханты-Мансийского района | K_ПРХМр-080 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 0.63683 | 0.0425 | 0.56633 | 0 | 0.028 | 0.63683 | 0.0425 | 0.56633 | 0 | 0.028 |  | 0.63683 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63683 | 0.59993 |  | 0 |  | 0 | 0.59993 | 0.59993 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Приобретение оборудования (расходные емкости для ДЭС п.Кедровый, Ханты-Мансийского района) | L_ПРХМр-130 |  | 2021 |  | 2022 | [8 empty] | 2.242 | 0.74369 | 1.445 |  | 0.05328 | [5 empty] | 2.242 | [11 empty] | 1.3333 |  | 0.90864 | 0 | 2.242
1.2.7 | Приобретение массомеров ЭМИС-МАСС Ду25 - 4 шт (д.Согом, с.Елизарово, п.Кедровый, п.Урманный); Ду50 - 1 шт | L_ПРХМр-131 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 2.4651 |  |  |  | 2.4651 | [5 empty] | 2.4651 | [11 empty] | 2.4651 |  | -3.3333e-09 | 0 | 2.4651
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ДГУ 200 кВт в д.Согом, Ханты-Мансийского района) | L_ПРХМр-132 |  | 2022 |  | 2022 | [8 empty] | 3.9786 |  | 0.2811 | 3.599 | 0.09852 | [5 empty] | 3.9786 | [11 empty] | 0 |  | 3.9786 | 0 | 3.9786
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ДГУ 250 кВт в п.Кирпичный, Ханты-Мансийского района) | L_ПРХМр-133 |  | 2021 |  | 2021 | [8 empty] | 3.9241 |  | 0.32822 | 3.4985 | 0.09738 | [5 empty] | 3.9241 | [11 empty] | 3.9241 |  | 0 | 0 | 3.9241
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18.5178 | 22.1658 | 0.17 | 5.673 | 15.6789 | 0.64392 | 34.7756 | 0.91369 | 7.7273 | 22.7763 | 3.3582 | 0 | 3.9165 | 0 | 0 | 0 | 12.6098 | 0 | 0 | 0 | 0.31314 | 2.3856 | 18.2046 | 0 | 0 | 3.8827 | 3.5932 | 0 | 7.7225 | 0 | 4.8872 | 22.111 | 34.7208
МО Нижневартовский район
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс ДЭС для д.Сосновый бор Нижневартовского района) | I_ПРНвр-038 | З | 2017 | 2018 | 2018 |  |  | 7.6795 | 7.3402 | 0.022034 | 0.82288 | 6.028 | 0.46728 | 7.3402 | 0.022034 | 0.82288 | 6.028 | 0.46728 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.6795 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6795 | 7.6795 | Проект завершен.
| ИТОГО по МО Нижневартовский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.6795 | 7.3402 | 0.022034 | 0.82288 | 6.028 | 0.46728 | 7.3402 | 0.022034 | 0.82288 | 6.028 | 0.46728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6795 | 7.6795
МО Кондинский район
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс ДЭС для д.Шугур, Кондинского района) | J_ПРГКон-057 | С | 2019 | 2021 | 2022 |  |  | 0.029167 | 10.9253 | 1.4275 | 3.2656 | 6.0036 | 0.22864 | 10.9253 | 1.4275 | 3.2656 | 6.0036 | 0.22864 |  | 10.8961 |  | 9.0633 |  | 9.4721 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.14583 | 0.029167 | 1.8328 | 1.424 | 9.0633 | 1.6667 |  | 7.8055 | 10.5165 | 10.9253 | Корректировка технических решений, разработка ПСД
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс ДЭС для д.Карым, Кондинского района) | J_ПРГКон-058 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0.43884 | 0.43884 | 0.0927 | 3.3084 | 0 | 1.9496 | 1.2602 | 0.098558 | 3.3084 | 0 | 1.9496 | 1.2602 | 0.098558 |  | 3.2157 |  | 1.7845 |  | 1.847 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.16058 | 0.0927 | 1.4312 | 1.3687 | 1.7845 | 0.25 |  | 1.597 | 3.2459 | 3.3084 | Корректировка технических решений, разработка ПСД
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в д.Шугур, Кондинский район ) | K_ПРКонд-070 | С | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 0 | 13.5672 | 0 | 5.0923 | 8.1692 | 0.30573 | 13.5672 | 0 | 5.0923 | 8.1692 | 0.30573 |  | 13.5672 |  | 6.4415 |  | 6.5176 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1257 | 7.0496 | 6.4415 | 0.919 |  | 5.5986 | 13.4912 | 13.5672 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в с.Карым, Кондинский район ) | K_ПРКонд-069 | С | 2020 | 2021 | 2022 | 0.33119 | 0.33119 | 0 | 2.7612 | 0 | 1.583 | 1.0918 | 0.086392 | 2.7612 | 0 | 1.583 | 1.0918 | 0.086392 |  | 2.7612 |  | 1.4516 |  | 1.2841 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3096 | 1.4771 | 1.4516 | -1.2816 |  | 2.5657 | 2.9287 | 2.7612 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования (расходные емкости для ДЭС в д.Никулкина, Кондинского района) | L_ПРКон-134 |  | 2021 |  | 2022 | [8 empty] | 0.98088 | 0 | 0.41622 | 0.53735 | 0.02731 | [5 empty] | 0.98088 | [11 empty] | 0.74242 |  | 0.23846 | 0 | 0.98088
1.2.7 | Система накопления электроэнергии в с.Карым, Кондинский район | L_ПРКон-138 |  | 2021 |  | 2022 | [8 empty] | 11.0162 |  | 10.1479 | 0.6375 | 0.23081 | [5 empty] | 11.0162 | [11 empty] | 9.4 |  | 1.6162 | 0 | 11.0162
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 0 |  |  |  | 0.77003 | 0.77003 | 0.12187 | 30.5621 | 1.4275 | 11.8905 | 16.5248 | 0.71932 | 42.5592 | 1.4275 | 22.4546 | 17.6996 | 0.97744 | 0 | 30.4402 | 0 | 18.741 | 0 | 31.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30642 | 0.12187 | 11.6992 | 11.3193 | 18.741 | 11.6965 | 0 | 19.4215 | 30.1822 | 42.5592
МО Белоярский район
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в с.Ванзеват, Белоярский район ) | K_ПРБел-064 | С | 2020 | 2020 | 2020 | 0.93526 | 0.93526 | 0 | 5.6826 | 0 | 0.83462 | 4.1756 | 0.67247 | 5.2363 | 0 | 0.83462 | 3.8449 | 0.55679 |  | 5.6826 |  | 0 |  | -0.4595 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6826 | 5.6958 |  | -0.4595 |  | 0 | 5.6958 | 5.2363 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования (мобильный комплекс ДЭС в д.Пашторы, Белоярский район ) | K_ПРБел-071 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.36282 | 0.36282 | 0 | 2.4126 | 0 | 0.74484 | 1.5895 | 0.0783 | 2.4126 | 0 | 0.74484 | 1.5895 | 0.0783 |  | 2.4126 |  | 2.4126 |  | 1.015 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3976 | 2.4126 | 1.015 |  | 0 | 3.8103 | 2.4126 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в д.Пашторы, Белоярский район ) | K_ПРБел-072 | С | 2020 | 2020 | 2020 | 0.27632 | 0.27632 | 0 | 2.2253 | 0 | 1.0395 | 1.1124 | 0.07336 | 2.2253 | 0 | 1.0395 | 1.1124 | 0.07336 |  | 2.2253 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0832 | 2.0864 |  | 0 |  | 0 | 2.0864 | 2.0864 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в с.Тугияны, Белоярский район ) | K_ПРБел-068 | С | 2020 | 2020 | 2020 | 0.26007 | 0.26007 | 0 | 1.8833 | 0 | 0.74256 | 1.0747 | 0.06602 | 1.8833 | 0 | 0.74256 | 1.0747 | 0.06602 |  | 1.8833 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8228 | 1.825 |  | 0 |  | 0 | 1.825 | 1.825 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в д.Нумто, Белоярский район ) | K_ПРБел-091 | С | 2020 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 0.79849 | 0 | 0.25811 | 0.49867 | 0.04171 | 0.93617 | 0 | 0.56046 | 0 | 0.37571 |  | 0.79849 |  | 0.26367 |  | 0.3482 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53482 | 0.58797 | 0.26367 | 0.3482 |  | 0 | 0.85164 | 0.93617 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0 |  |  |  | 1.8345 | 1.8345 | 0 | 13.0023 | 0 | 3.6196 | 8.4508 | 0.93186 | 12.6937 | 0 | 3.922 | 7.6215 | 1.1502 | 0 | 13.0023 | 0 | 2.6763 | 0 | 0.90372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1235 | 11.5928 | 2.6763 | 0.90372 | 0 | 0 | 14.2691 | 12.4965
МО Сургутский район
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные ёмкости для ДЭС в д.Таурова, Сургутский район) | K_ПРСур-075 | С | 2020 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 1.8943 | 0 | 0.35318 | 1.476 | 0.06505 | 1.8943 | 0 | 0.35318 | 1.476 | 0.06505 |  | 1.8943 |  | 0.82798 |  | 0.72279 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0663 | 1.1715 | 0.82798 | 0.72279 |  | 0 | 1.9995 | 1.8943 | Новое мероприятие, в связи с неудовлетворительным состоянием резервуаров для хранения ГСМ
1.2.7 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (мобильный комплекс ДЭС в д.Таурова, Сургутский район) | K_ПРСур-084 | Н | 2020 | 2021 | 2021 |  |  | 0 | 2.0545 | 0 | 0.81412 | 1.1818 | 0.05855 | 2.0545 | 0 | 0.81412 | 1.1818 | 0.05855 |  | 2.0545 |  | 1.3462 |  | 1.2198 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.70827 | 0.83472 | 1.3462 | 1.2198 |  | 0 | 2.181 | 2.0545 | Новое мероприятие, приведение в соответствие к нормативным требованиям оснащения объекта. Планируемый переход на круглосуточный режим работы
| ИТОГО по МО Сургутский район |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.9488 | 0 | 1.1673 | 2.6579 | 0.1236 | 3.9488 | 0 | 1.1673 | 2.6579 | 0.1236 | 0 | 3.9488 | 0 | 2.1742 | 0 | 1.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 2.0062 | 2.1742 | 1.9426 | 0 | 0 | 4.1804 | 3.9488
МО ХМАО
1.2.7 | Приобретение оборудования не входящего в смету строект (мастерские для ДЭС с. Ванзеват, с. Ломбовож, д. Согом) | I_ПРХМАО-033 | З | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 1.8574 | 1.5596 | 0 | 0 | 1.5596 | 0 | 1.5596 | 0 | 0 | 1.5596 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.8574 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8574 | 1.8574 | Проект завершен.
1.2.7 | Приобретение оборудования не входящего в смету строек для ДЭС (комьютеры и периферийное оборудование) | I_ПPХМАО-034 | З | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 0.59236 | 0.58248 | 0 | 0 | 0.58248 | 0 | 0.58248 | 0 | 0 | 0.58248 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59236 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.59236 | 0.59236 | Проект завершен.
1.2.7 | Обустройство площадок ДЭС (Приобретение ПДН) | J_ПГХМАО-045 | З | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 0.63049 | 0.55136 | 0 | 0.54003 | 0 | 0.01133 | 0.55136 | 0 | 0.54003 | 0 | 0.01133 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.63049 | 0.63049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.63049 | 0.63049 | Проект завершен.
1.2.7 | Устройство спутниковой связи для системы мониторинга ДЭС | J_ПГХМАО-046 | И | 2019 | 2021 | 2020 |  |  | 0.14918 | 0.44753 | 0 | 0.25628 | 0.18247 | 0.008775 | 0.44753 | 0 | 0.25628 | 0.18247 | 0.008775 |  | 0.29836 |  | 0.1809 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.14918 | 0.14918 | 0.11746 | 0.10698 | 0.1809 | 0 |  | 0 | 0.43705 | 0.25616
1.2.7 | Модуль нагрузки ЭНС-Эталон в комплекте с весами и емкостью | L_ПРХМАО-135 |  | 2021 |  | 2021 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8204 |  |  |  | 1.8204 | [5 empty] | 1.8204 | [11 empty] | 1.8204 |  | 0 | 0 | 1.8204
1.2.7 | Приобретение оргтехники | L_ПРХМАО-141 |  | 2022 |  | 2022 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.25417 |  |  | 0.25417 | [6 empty] | 0.25417 | [11 empty] | 0 |  | 0.25417 | 0 | 0.25417
| ИТОГО по МО ХМАО |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.2294 | 3.141 | 0 | 0.79631 | 2.3246 | 0.020105 | 5.2155 | 0 | 0.79631 | 2.5788 | 1.8405 | 0 | 0.29836 | 0 | 0.1809 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4498 | 0.77967 | 0.77966 | 0.11746 | 0.10698 | 0.1809 | 1.8204 | 0 | 0.25417 | 3.5173 | 5.4109 | 0
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.33 | 4.4879 | 0.38 | 2.6056 | 0.07257 | 1.4298 | 13.3606 | 0.29 | 2.8499 | 0.07789 | 10.1428 | 0 | 4.1579 | 0 | 2.8596 | 0 | 11.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.33 | 1.2983 | 1.3741 | 2.8596 | 11.6565 | 0 | 0 | 4.5637 | 13.3606 | 0
1.4 | «Переустройство здания по адресу г.Ханты-Мансийск, ул.Сосновый бор, д.21 (для перевода из жилого в нежилое (административное)). | J_РСХМр-062 | С | 2019 | 2021 | 2021 |  |  | 0.33 | 3.1896 | 0.38 | 2.6056 | 0.07257 | 0.13143 | 3.672 | 0.29 | 2.8499 | 0.07789 | 0.45427 |  | 2.8596 |  | 2.8596 |  | 3.2662 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.275 | 0.33 |  | 0.07579 | 2.8596 | 3.2662 |  | 0 | 3.2654 | 3.672 | Разработка ПСД
1.4 | Приобретение мототранспортного средства. Снегоход. | K_ПРХМАО-083 | Н | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 |  | 1.2983 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 1.2983 |  | 0 |  | 0 | 1.2983 | 1.2983 | Приобретение техники для осуществления производственной деятельности
1.4 | Приобретение Транспорта ГАЗ Садко Next с КМУ TAURUS 035 A | L_ПРХМАО-136 |  | 2021 |  | 2021 |  |  | 0 | [5 empty] | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | [5 empty] | 6.25 | [11 empty] | 6.25 |  | 0 | 0 | 6.25
1.4 | Приобретение Транспорта УАЗ - 2 ед. | L_ПРХМАО-137 |  | 2021 |  | 2021 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.1402 | 0 | 0 | 0 | 2.1402 | [5 empty] | 2.1402 | [11 empty] | 2.1402 |  | 0 | 0 | 2.1402
Note on K39: переделала Наташа по РСТ по УНЦ
Note on P39: переделала Наташа по РСТ по УНЦ
Note on A47: за счет собственных средств
Note on K97: факт после акта хозспособом
Note on P97: факт после акта хозспособом
Note on B137: Автор: + РГС
Note on K168: по акту хоз способом
Note on P168: по акту хоз способом
Note on S174: Автор: цифры условные
Note on T205: Автор: из расчета к приказу