**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Сорум за 2017 год**

Советом депутатов сельского поселения Сорум принято решение от 30 мая 2016 года № 21 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Сорум до 2020 года и на период до 2030 года». Целью программы является обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 1

**Отчет об эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Показатель** | **План в соответствие с ПКР** | **Фактические результаты** | **Краткое информация об исполнение/**  **неисполнение** |
| **Сельское поселение Сорум** | | | | |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 1 | 1 | На уровне, согласно плана |
| Число остановочных павильонов | 2 | 2 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Число пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселения | Прогноз развития улично-дорожной сети, км | 8,67 | 8,67 | На уровне, согласно плана |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 2 | 2 |  |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | Удовлетворенность населения качеством транспортной инфраструктуры, процент опрошенных |  | 99% |  |

Таблица 2

**Отчет по мероприятиям, направленным на проектирование, строительство, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Исполнение за 2016 год** | **Краткая информация об исполнении** |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов: | | | |
| Реконструкция остановочных павильонов | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства: | | | |
| Организация парковочного пространства, 398 мест | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Нанесение разметки | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Изготовление информационных материалов | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения: | | | |
| Создание велодорожек | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Содержание велодорожек | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Установка дорожных и информационных знаков | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Нанесение разметки | 2020-2025 | ---- | ---- |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб: | | | |
| Строительство АЗС-1 шт. | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселения: | | | |
| подъезд к сельское поселение Сорум | 2018-2020 | ---- | ---- |
| улица Газовиков | 2016-2018 | ---- | Мероприятие запланировано на 2018 год, в рамках основного мероприятия «Дорожная деятельность» |
| улица Таежная | 2018-2020 | ---- | ---- |
| улица Центральная | 2025-2030 | ---- | ---- |
| улица Строителей | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Реконструкция а/д г. Югорск – г. Советский – сельское поселение Верхний Казым г. Надым (до границы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), км 489 - сельское поселение Сорум | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | | | |
| Разработка КСОДД | 2021 | ---- | ---- |
| Установка светофоров Т7 у здания КСК Олимп-1шт | 2021 | ---- | ---- |
| Установка отбойников | 2021 | ---- | ---- |
| Изготовление новых знаков | 2021 | ---- | ---- |
| Установка систем ограничения скорости движения | 2021 | ---- | ---- |
| Установка систем контроля скорости движения, систем видео фиксации | 2021 | ---- | ---- |
| Установка систем видеонаблюдения | 2021 | ---- | ---- |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения: | | | |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне | 2025-2030 | ---- | ---- |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности: | | | |
| Мониторинг реализации программы | 2017-2030 | ---- | ---- |