**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА**

**ЗА 2017 ГОД**

1. **Общие сведения**

Оценка эффективности муниципальных программ Белоярского района по итогам 2017 года проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23 декабря 2013 года № 1962 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Белоярского района», на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации и информации о кассовом исполнении муниципальных программ.

В процессе анализа была проведена оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ Белоярского района по двум критериям:

* оценка степени достижения запланированных результатов реализации муниципальных программ;
* оценка эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию.

Первый критерий является наиболее значимым при проведении оценки, поскольку отражает степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В соответствии с распоряжением администрации Белоярского района от 16 сентября 2013 года № 529-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2014-2020 годы» в состав программ, реализуемых в 2017 году на территории Белоярского района, входило 19 муниципальных программ (далее - МП).

Плановый объем финансирования муниципальных программ Белоярского района за счет всех источников в 2017 году составил 3 281 млн. руб. (в 2016 году – 3 729,5 млн. рублей), в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 2,0 млн. руб.(0,1%);
* бюджета автономного округа– 1 690,3 млн. руб. (51,5%);
* бюджета Белоярского района – 1 467,9 млн. руб.(44,7%);
* внебюджетных источников – 120,8 млн.руб. (3,7%).

 При реализации программ в 2017 году доля участия средств окружного бюджета на финансирование мероприятий муниципальных программ составила 51,5%, что соответствует уровню 2016 года.

 Таким образом, на каждые 10 рублей средств бюджета Белоярского района в 2017 году привлечено 12,4 рубля средств федерального, окружного бюджетов и внебюджетных источников (в 2016 году – 19 рублей). При этом в 2017 году отмечается сокращение объема финансирования программных мероприятий по сравнению с 2016 годом на 448,5 млн. рублей или на 13,6%.

Фактическое исполнение расходных обязательств за 2017 год по всем муниципальным программам составило 3 240,1 млн. руб. (98,7 % от годовых лимитов), в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 2,0 млн. руб. (100% от годовых лимитов, 100% от поступивших средств);
* бюджета автономного округа – 1 689,7млн. руб. (100% от годовых лимитов, 100% от поступивших средств);
* бюджета Белоярского района – 1436,1 млн. руб. (97,8% от годовых лимитов);
* внебюджетных источников – 112,3 млн. руб. (92,9% от поступивших средств).

В целом, в 2017 году по муниципальным программам отмечается самый высокий уровень кассового исполнения бюджетных средств с момента реализации муниципальных программ - 99% (в 2016 году -98,4%). Средний уровень достижения показателей муниципальных программ в 2017 году составил 106,4% (в 2016 году – 108%).

С момента начала реализации муниципальных программ наблюдается улучшение динамики показателей исполнения расходных обязательств. При этом отмечается более равномерное исполнение средств федерального, окружного бюджетов и бюджета Белоярского района. Из 19 муниципальных программ, реализуемых в 2017 году, по 7 программам уровень исполнения расходных обязательств составил 100% (в 2016 году – 6 МП), по 8 программам – более 99% (в 2016 году – 5 МП), по 4 программам - более 92% (в 2016 году – 8 МП). В целом по муниципальным программам отмечается повышение уровня эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию.

В 2017 году наибольшая доля финансирования приходилась на реализацию следующих муниципальных программ:

* «Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» - 39,8% от общих расходов на реализацию муниципальных программ;
* «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014 – 2020 годах» - 14,7% от общих расходов на реализацию муниципальных программ.
* «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы» - 8,8% от общих расходов на реализацию муниципальных программ.

**Результаты оценки реализации муниципальных программ**

**Белоярского района за 2017 год**

Таблица 1



Из 19 муниципальных программ, реализуемых в 2017 году:

- по 13 МП кассовое исполнение составило 98-100% при достижении целевых показателей в полном объеме и более (в 2016 году – 15 МП), что позволяет оценить их на «отлично»;

- по 6 МП уровень достижения значения целевых показателей составил 75-99% при кассовом исполнении бюджетных средств свыше 90%, в связи с чем, программы признаны эффективными, поставлена оценка «хорошо» (в 2016 году – 4 МП).

По результатам оценки, общая эффективность реализации 19 муниципальных программ признана высокой, поставлена оценка «отлично».

**2. Результаты реализации муниципальных программ за 2017 год**

**2.1. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы»**

Основная цель муниципальной программы - повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике Белоярского района.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

* мониторинг и формирование благоприятного общественного мнения о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
* организация проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства;
* совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства.

С момента реализации программы наблюдается улучшение качества исполнение расходных обязательств, при снижении уровня исполнения плановых значений целевых показателей.

В 2017 году фактический объем финансирования программных мероприятий составил 9791,9 тыс.руб. (99,2% от годовых лимитов), в том числе за счет средств:

* бюджета Белоярского района – 4 403,4 тыс. руб. (процент освоения средств составил 99,9%);
* бюджета автономного округа – 5 388,5 тыс. руб. (процент освоения средств составил 98,6%).

 Отмечается уменьшение объема финансирования в 2017 году на 4,1% по сравнению с 2016 годом, как за счет средств бюджета автономного округа, так и за счет бюджета Белоярского района.

В процессе реализации муниципальной программы на конец 2017 года не освоены средства в размере 78,6 тыс.руб., в том числе:

- 26,2 тыс.руб. - на получение финансовой поддержки в рамках реализуемых мероприятий ввиду отсутствия заявок субъектов малого и среднего предпринимательства;

- 52,4 тыс.руб. - в части возмещения затрат по участию в выставках, ярмарках, слетах, форумах, конференциях, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и на других территориях.

Основными направлениями финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) в рамках муниципальной программы за 2017 год являлись:

* предоставление субсидий на проведение мероприятий, направленных на развитие семейного бизнеса и социального предпринимательства (5 СМСП), а также на возмещение части затрат по арендным платежам за нежилые помещения (13 СМСП) и части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов (8 СМСП);
* предоставление субсидий по созданию условий для развития субъектов в следующих направлениях: экология быстровозводимое домостроение, крестьянско- фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм (12 СМСП);
* грантовая поддержка начинающих предпринимателей и социального предпринимательства (2 СМСП);
* финансовая поддержка субъектов транспортного обслуживания населения (2 СМСП).

В рамках программных мероприятий в 2017 году финансовая поддержка была предоставлена 51 субъекту малого и среднего предпринимательства Белоярского района (за 2016 год – 52). проведено 6 образовательных мероприятия (в 2016 году – 11), в которых приняли участия 170 человек (в 2016 году - 220 человек). По результатам проведенных конкурсов предоставлена грантовая поддержка начинающему предпринимателю на сумму 233,5 тыс.руб. и 1 грант в размере 298,5 тыс.руб. субъекту малого предпринимательства в сфере социального предпринимательства.

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве в отчетном периоде проведен одиннадцатый муниципальный конкурс «Предприниматель года». С начала 2017 года проведены 3 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского и сельских поселений в границах Белоярского района, на которых органы муниципальной власти и предприниматели открыто вели диалоги по актуальным вопросам развития бизнеса, его участия в социально-экономической жизни района.

При финансовой поддержки администрации Белоярского района 2 субъекта малого бизнеса приняли участие в Слёте молодых предпринимателей Югры, 3 субъекта социального предпринимательства получили практические советы по развитию бизнес-проектов на площадке «Социального конструктора Югры», 2 субъекта туристического бизнеса приняли участие в выставке-ярмарке «ЮграТур 2017», а также 2 товаропроизводителя Белоярского района представили свою продукцию на окружной выставке – ярмарки «Товары земли Югорской». Всего за отчетный период оказана поддержка 11 субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в выставках, ярмарках, слетах (в 2016 году – 10).

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в 2017 году составил 91,1%.(в 2016г. – 97,4%).

В 2017 году на территории Белоярского района осуществляли свою деятельность 1050 субъектов малого и среднего предпринимательства (906 индивидуальных предпринимателей и 144 юридических лица), что на 2,7% меньше по сравнению с 2016 годом. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составила 4160 человек, что на 0,9% меньше по сравнению с 2016 годом (в 2016 году – 4200). Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве Белоярского района в 2017 году составила 24,9% от общей численности занятых в экономике (в 2016 году – 24,4%). Снижение показателей результативности муниципальной программы в 2017 году связано с сокращением численности субъектов малого бизнеса, в том числе в доминирующем виде деятельности – розничной торговли, на фоне развития федеральных и региональных торговых сетей в г. Белоярский.

В целях оценки потенциала развития предпринимательской деятельности в 2017 году проведен мониторинг социально-экономических показателей деятельности субъектов предпринимательства Белоярского района, по результатам которой сформирован перечень приоритетных направлений деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Несмотря на снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Белоярского района в 2017 год создано 113 новых субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2016 году – 38 СМСП).

По совокупности степени достижения запланированных результатов и эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию, муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо».

**Учитывая приоритетность развития малого и среднего предпринимательства в сложившихся экономических условиях, целесообразно продолжить работу по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе.**

 **Ответственному исполнителю рекомендовано:**

* **провести оценку влияния внешних факторов и условий на достижение целевых показателей муниципальной программы;**
* **скорректировать комплекс мероприятий муниципальной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе в целях достижения целевых показателей.**

**2.2. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Целью программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Белоярского района, современным потребностям общества.

Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих задач:

* развитие системы общего и дополнительного образования детей;
* создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
* развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей.

 С момента реализации программы объем финансирования за счет бюджетных средств ежегодно на сопоставимом уровне, за исключением реализации мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, при этом наблюдается более качественное исполнение расходных обязательств и исполнение плановых значений целевых показателей.

Общий фактический объем финансирования программы в 2017 году составил 1 337 797,5 тыс. руб. (99,9 % от годовых лимитов), в том числе средства:

* бюджета Белоярского района – 245 698,6 тыс. руб. (процент освоения средств составил 99,5 %);
* средства бюджета автономного округа – 986 301,8 тыс. руб. (процент освоения средств составил 100%);
* внебюджетные источники – 80 898,6 тыс.руб.

В процессе реализации муниципальной программы за 2017 год не освоено 1 729,1 тыс. рублей. Причинами неосвоения средств является:

1) экономия средств бюджета ХМАО-Югры по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 531,6 тыс.рублей;

2) не освоение средств бюджета Белоярского района в размере 580 тыс.руб. в связи с отсутствием заявителей на получение субсидии в целях возмещения части недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по обеспечению питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений района;

3) экономия средств бюджета Белоярского района 22,2 тыс. в результате того, что стоимость некоторых образовательных программ по факту была меньше стоимости сертификата персонифицированного финансирования;

4) экономия средств в размере 139,3 тыс.рублей в связи с изменением условий проведения мероприятий по стимулированию лидеров и поддержки системы воспитания;

5) экономия средств в размере 22,8 тыс.руб. по обслуживанию защищенного сегмента сети формирования базы данных при проведении ГИА.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 109%.

В Белоярском районе досрочно решена задача, поставленная Президентом Российской Федерации, по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, отсутствует очередность детей в возрасте от 1 до 6 лет для определения в детский сад.

В 2017 году коэффициент охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет увеличился по сравнению с 2016 годом (95%) и составил 97%, что соответствует плановому значению.

По качеству образования в 2017 году результаты ЕГЭ не ниже окружных по 9 предметам. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании сократилась до уровня 0%.

Во всех общеобразовательных учреждениях Белоярского района используется информационная система «АВЕРС», объединившая общеобразовательные учреждения района в единую информационную сеть и позволившая обеспечить предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

В 2017 году 19 выпускников 9-го класса получили аттестаты с отличием (в 2016 году - 29 человек). Золотой медалью «За успехи в обучении» награждены 19 выпускников 11-х классов (в 2016 году - 20 человек). Выпускник 11 класса, получивший наивысший результат по русскому языку (100 баллов) получил денежную премию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 30 учащихся общеобразовательных учреждений стали получателями именных стипендий главы Белоярского района (в 2016 году – 40 человек).

 В ноябре 2017 года организована и проведена профильная школа для одаренных детей города (40 учеников 7-11 классов) из числа победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,

 30 учащихся общеобразовательных учреждений стали получателями именных стипендий главы Белоярского района (в 2016 году – 40 человек).

В 2017 году продолжилась апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на базе МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества г.Белоярский». В систему персонифицированного финансирования были включены 676 детей (в 2016 году – 333 ребенка).

В целях усовершенствования организации питания школьников в школах города и трассовых поселков запущен проект по безналичной оплате за питание учащихся по системе «Ладошки».

 Отдых и оздоровление учащихся организовывался в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей на базе 10 общеобразовательных учреждений района и 1 учреждение дополнительного образования детей. Всего в 2017 году функционировало 11 лагерей с дневным пребыванием детей и 2 палаточных лагеря «Гвардеец» и «Кладовая солнца» (п.Сорум), с круглосуточным пребыванием детей. Всего отдыхом в каникулярные периоды 2017 года было охвачено 2233 ребенка (в 2016 году - 2070 детей).

В рамках Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07 мая 2012 года № 597 за январь-декабрь 2017 года показатели среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составили 100 % от целевого показателя среднемесячной заработной платы на 2017 год в соответствии с показателями индикативных значений.

В 2017 году сдано в эксплуатацию здание Межшкольного технопарка, что позволяет использовать потенциал системы дополнительного образования детей в решении задач адаптации детей к темпам социальных и технологических перемен. Также в отчетном году подготовлена проектная документация для строительства школы в г.Белоярский на 300 мест, выполнены инженерные изыскания и получена ценовая экспертиза на объект «Детский сад мкрн. 3А г.Белоярский».

Проведены текущие ремонтные работы в образовательных учреждениях, что позволило провести качественную приемку учреждений к новому учебному году.

В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений в 2017 году освоены средства бюджета Белоярского района в размере 990,5 тыс.руб.

В 2017 году реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной и социально-педагогической направленности, частично была исполнена немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – НКО). Доля средств бюджета, выделенных НКО на предоставление услуг в 2017 году превысила плановое значение (10%) и составила 11%, при этом доля НКО, предоставляющих услуги в сфере образования также превысила значение планового показателя (10%) в отчетном периоде и составила 14%, а доля граждан, получивших услуги в НКО, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, составила - 0,8% .

 **В целом, реализация муниципальной программы способствует улучшению состояния системы образования посредством применения механизмов, стимулирующих подведомственные учреждения к повышению качества оказываемых услуг в сфере образования и эффективности расходования бюджетных расходов. Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы определена также высоким уровнем удовлетворенности жителей Белоярского района качеством образовательного процесса и реализацией образовательных услуг.**

 **Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».**

**2.3. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Целью программы является укрепление социальной защищенности и повышение качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории Белоярского района, путем оказания социальной поддержки, создания условий для их полноценного участия в жизни общества.

Для достижения цели муниципальной программы в 2017 году решались задачи по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Белоярского района, обеспечению условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей и организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан, поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Белоярского района.

С момента реализации программы объем финансирования за счет бюджетных средств ежегодно на сопоставимом уровне, при этом наблюдается более эффективное исполнение проводимых мероприятий и как следствие, более качественное исполнение плановых значений целевых показателей и расходных обязательств.

В рамках данной программы в 2017 году были оказаны следующие виды социальной поддержки населению Белоярского района:

* компенсация 70% стоимости проезда к месту лечения неработающим пенсионерам;
* адресная социальная помощь гражданам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
* компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи отдельным категориям граждан;
* единовременные выплаты на проезд автомобильным транспортом неработающим пенсионерам, ведущим садово-огородническое хозяйство и жителям сельских поселений для проезда на внутрирайонном транспорте;
* единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам, отмечающим юбилейную дату.

Общий объем финансирования мероприятий программы из средств бюджета Белоярского района в 2017 году составил 19 574,8 тыс. руб. (99,7% от годовых лимитов).

В процессе реализации муниципальной программы за 2017 год образовалась экономия средств местного бюджета в результате оптимизации расходов на обеспечение функций управления в социальной сфере в размере 34,9 тыс.руб. Не освоение средств бюджета на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в размере 27,8 тыс.руб. связано с тем, что предоставление выплат и компенсаций осуществлялось по мере обращения граждан.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 145,9%.

За отчетный период поддержка в виде компенсации родительской платы за отдых и оздоровление детей Белоярского района предоставлена 76 малообеспеченным семьям. В рамках реализации муниципальной программы предоставлены путевки для отдыха и оздоровления детей, в том числе на базе спорта и отдыха Белоярского района для 61 ребенка, а также для 15 детей за пределами Белоярского района с выплатой материальная помощь на проезд детей к месту отдыха и обратно.

В процессе реализации программы проведено 38 социально значимых мероприятий для неработающих пенсионеров: мероприятия, посвященные памятным датам и праздничным датам, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, юбиляров, культурно-массовые мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров, граждан льготных категорий и семей с детьми, в которых приняли участие 1658 человек (2016 год - 1288 человек). Организован отдых и оздоровление в МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» 29 неработающим пенсионерам, не имеющим льготных категорий. Единовременную социальную помощь неработающим пенсионерам, отметившим юбилейную дату со дня рождения в объеме 1000 тыс.руб. получили 198 юбиляров.

Численный охват граждан, получивших социальную поддержку в 2017 году, составил 4693 человека, что превышает плановое значение показателя на 7%.

Социально ориентированные некоммерческие организации, получившие в 2017 году финансовую поддержку в виде субсидии в размере 920,0 тыс.руб. (100%) провели 112 социально значимых мероприятий, что почти в 2 раза превышает значение показателя 2016 года (68), в которых приняло участие 3877 человек (2016 год - 3482 человек).

**Реализация мероприятий муниципальной программы в 2017 году позволила укрепить социальную защищенность отдельных категорий граждан, проживающих на территории Белоярского района, создать условия для граждан из числа неработающих пенсионеров по ведению активного образа жизни, обеспечения реализации интеллектуальных, культурных потребностей, повышения социальной и общественной значимости.**

**Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».**

**2.4. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Доступная среда на 2014-2020 годы»**

Целью программы является создание для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) благоприятных условий, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам транспортной инфраструктуры и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества.

С момента реализации программы наблюдается неравномерное финансирование программных расходов, что связано с увеличением количества реализуемых мероприятий, в том числе выполнением работ на объектах социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Ежегодно высокий уровень кассового исполнения бюджетных средств – 100%, уровень исполнения целевых показателей за последние три года не ниже 100%.

Средства бюджета Белоярского района, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2017 году в размере 1 291,8 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 106,4%.

Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 2017 году способствовала достижению следующих результатов:

* увеличена численность инвалидов и других маломобильных групп населения, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях, до уровня планового значения - 302 человека (2016 год – 292 человека);
* увеличена численность инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации, до 87 человек (на 19% больше планового показателя), в том числе за счет предоставления подписки и доставки газеты «Белоярские вести» неработающим инвалидам 1 и 2 группы;
* увеличена доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, до уровня 49% (100% от планового показателя). Для маломобильных групп населения в отчетном году установлено устройство подъемной платформы в отделе ЗАГС администрации Белоярского района, а также проведены работы по устройству альтернативного доступа в здании автовокзала и в здании дома быта. Доступ в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Белоярского района в 2017 году был оснащен тактильной тротуарной плиткой и тактильными указателями.

За отчетный период проведены конкурсы художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, в которых приняли участие 8 граждан и 17 детей с ограниченными возможностями. На конкурсах было представлено 65 работ декоративно-прикладного творчества.

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году организовано посещение плавательного бассейна на Базе отдыха и спорта «Северянка» маломобильными гражданами. За отчетный год плавательный бассейн посетили 210 человек из числа маломобильных граждан (в 2016 году – 118 человек).

**Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности цели, мероприятий, показателей, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа Белоярского района «Доступная среда на 2014-2020 годы» признана эффективной. Муниципальной программе присвоена оценка «отлично».**

**2.5. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие культуры Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Комплексная цель программы предусматривает повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Белоярского района, повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры, создание условий для информационного обеспечения населения Белоярского района посредством печатных средств массовой информации, а также в телеэфире, формирование условий для беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и услугам в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, организация и исполнение материально-технического обеспечения учреждений.

С момента реализации программы объем финансирования за счет бюджетных средств ежегодно увеличивался, при этом наблюдается более качественное исполнение расходных обязательств и плановых значений целевых показателей.

Фактический объем финансирования программы в 2017 году составил 231 520,9 тыс. руб. (100 % от поступивших средств), в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 8,5 тыс.руб. (99,9% от поступивших средств);
* бюджета автономного округа – 7631,56 тыс.руб. (освоены в полном объеме);
* бюджета Белоярского района – 216615,9 тыс. руб. (освоены в полном объеме);
* внебюджетных источников – 7 265 тыс.руб.

Уровень достижения всех показателей муниципальной программы в 2017 году составил 112,4%.

В отчетном году в рамках проведения мероприятий по комплектованию библиотечного фонда Белоярского района для библиотек приобретено 5283 экземпляров книг (в 2016 году – 3915 экземпляров). Кроме того безвозмездно в библиотеки также переданы 1908 экземпляров книг (в 2016 году - 1198 экземпляров).

В 2017 году библиотечный фонд в сравнении с 2016 годом вырос на 3,0% и составил 176,2 тыс. экземпляров. За отчетный период возросли показатели посещаемости библиотек по сравнению с 2016 годом. Так число посещений библиотек Белоярского района составило 116,8 тыс. человек (в 2016 году - 115,82 тыс.человек), число читателей – 13 374 человека (в 2016 году - 13 370 человек). На базе муниципальных библиотек района продолжают работу 11 Центров общественного доступа. В 2017 году библиотеке в п. Сорум присвоен статус Модельной сельской библиотеки.

В 2017 году МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» проведено более 500 экскурсий и выставок. За 2017 год музейный фонд увеличился на 6,1 % в сравнении с 2016 годом и составил 6 715 единиц хранения. Количество оцифрованных музейных предметов музейного фонда, представленных в сети Интернет - 100 % от общего музейного фонда. Два мастера Белоярского района по декоративно – прикладному искусству достойно представили Ханты- Мансийский автономный округ – Югру на Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая» в г.Санкт – Петербург, получив дипломы победителей конкурса.

За отчетный период учреждения культуры приняли участие в 71 конкурсе районного, окружного, всероссийского и международного уровня, завоевали 244 награды различных степеней, что на 29 % больше, чем в 2016 году.

Учреждения культуры и организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории Белоярского района, приняли участие в 16 конкурсах проектов и программ районного, окружного и всероссийского значения, имеющие грантовую поддержку и получили финансовую поддержку на общую сумму 2,53 млн. рублей.

Учащиеся Детской школы искусств за отчетный период приняли участие в 26 конкурсе и завоевали 114 наград разных степеней.

На средства программы в 2017 году проведена летняя оздоровительная кампании на базе МАУДО «Детская школа искусств», обновлен досуговый и спортивный инвентарь, проведены мероприятия по отдыху и оздоровлению 25 детей.

По результатам независимой оценки качества деятельности учреждений культуры 3 учреждения Белоярского района, в отношении которых проводилась оценка в 2017 году заняли первые места в рейтинге учреждений культуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках программы были приобретены аудиокниги для слабовидящих в количестве 244 экземпляра.

За 2017 год материально-техническая база учреждений культуры укрепилась и обновилась за счет:

* приобретения мебели для библиотеки в с.Ванзеват «МАУК «Белоярская ЦБС» на сумму 50 тыс.руб.;
* приобретения технического оборудования для сельской библиотеки в п.Сорум на сумму 21,3 тыс.руб.;
* приобретения технического оборудования на сумму 148,0 тыс.руб.;
* приобретения музыкального, светового и прочего оборудования для сцены в МАУК «ЦКиД «Камертон» на сумму 760,35 тыс.руб.;
* проведения текущего ремонта главного фасада МАУК «ЦКиД «Камертон» на сумму 6000,0 тыс.руб.;
* установления архитектурной подсветки здания в МАУДО «Детская школа искусств» на сумму 2000,0 тыс.руб.

В рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы", за январь-декабрь 2017 года показатель среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры составил 92% к средней заработной плате в ХМАО-Югре, что соответствует показателю, предусмотренного программой.

В 2017 году услуги по организации, проведению культурно-массовых мероприятий частично были исполнены немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – НКО), при этом доля НКО, предоставляющих услуги в сфере культуры составила 41,1%, что превысило значение планового показателя на 21,1%, при этом доля граждан, получивших услуги в НКО, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, достигла уровня планового значения -2,1% .

**Реализация мероприятий, предусмотренных программой, способствует развитию культуры в Белоярском районе в направлении максимальной доступности для граждан культурных услуг, сохранения культурного и исторического наследия, расширения спектра и повышения качества услуг культуры. По результатам оценки муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».**

**2.6. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Цель программы – создание условий для развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики на территории Белоярского района.

С момента реализации программы отмечается более качественное исполнение расходных обязательств и рост исполнения плановых значений целевых показателей.

За отчетный год общий объем финансирования программы составил 177 788,4 тыс. руб. (освоение 100% от годовых лимитов), в том числе:

* за счет средств бюджета Белоярского района 139 930,3 тыс. руб. (освоение 100%);
* за счет средств бюджета ХМАО-Югры – 13 48,3 тыс. руб. (освоение 100 %);
* внебюджетные источники – 24 110,0 тыс. руб.

В процессе реализации муниципальной программы за 2017 год не освоены внебюджетные средства в размере 34,2 тыс.руб., поступившие в конце года за оказание платных услуг (платные услуги Дворец спорта).

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 129,5%

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2017 году составила 41,8 % от общей численности населения Белоярского района, что превышает плановый показатель на 3,8%.

Доля граждан Белоярского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, составила 44,8%, что превысило запланированный показатель в 1,8 раза. Высокие показатели по числу граждан, занимающихся физической культурой и спортом, во многом связаны с совершенствованием и развитием материально-технической базы учреждений Белоярского района. На территории района функционирует 132 спортивных объекта.

В целях сохранения здоровья, развития личностных, в том числе нравственных, интеллектуальных, духовно-нравственных, патриотических, творческих качеств молодежи осуществляется всестороннее развитие форм досуга, обеспечение доступности услуг для молодежи, предоставляемых учреждениями физической культуры и молодежной политики. В 2017 году работа была направлена на увеличение количества молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях до 5057 человек, что на 1057 человек (или на 26%) больше планового показателя.

За отчетный период наблюдается увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 78,1%, при плановом значении 68%.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории в отчетном году на уровне 2016 года - 14,6%, при плановом значении 12,9%. На базе МАУ ФКиС Белоярского района «Дворец спорта» функционируют 2 отделения адаптивной физической культуры (плавание, легкая атлетика) для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году в окружных соревнованиях 5 спортсменов района заняли 12 призовых мест.

В 2017 году в Белоярском районе состоялся XV Кубок Мира нефтяных стран по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 17 стран мира. Воспитанник Белоярской школы бокса стал серебряным призером этого престижного турнира. Кроме того, спортсмены Белоярского района завоевали на соревнованиях окружного, всероссийского и международного уровней 400 медалей (2016 год – 395), 102 из которых – золотые.

За 2017 года на территории района проведено 174 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 12 тыс. человек, присутствовали более 16 тысяч зрителей.

Ежегодно продолжается работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Белоярского района. За отчетный период в лагере с круглосуточным пребыванием детей на базе МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» было охвачено отдыхом 410 детей (2016 год – 432 ребенка), по путевкам, приобретенным уполномоченным органом и отраслевыми Департаментами отдохнули за пределами Белоярского района – 153 ребенка (2016 год – 159 ребенка). В окружном конкурсе «Лучший лагерь «ХМАО-Югры» база спорта и отдыха «Северянка» заняла 1 место в номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь».

В МКУ «Молодежный центр Спутник» были трудоустроены 632 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. (2016 год – 614 человек).

Немаловажное значение в профилактике правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и организации качественного досуга детей, не охваченных отдыхом в лагерях, имеет поддержка и развитие малозатратных форм отдыха. В 2017 году численность детей, охваченных такими малозатратными формами отдыха, как молодежные клубы составила 4567 человека.

В 2017 году услуги по организации, проведению официальных физкультурных мероприятий частично были исполнены немуниципальным организациям, при этом доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых данным организациям в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, превысила плановое значение и составила - 27,8 %.

**Исходя из соотношения проводимых мероприятий и полученных результатов, можно сделать вывод о планомерном продвижении к достижению цели в области физической культуры, спорта и молодежной политики направленной на создание условий для ведения жителями района здорового образа жизни, обеспечения развития массового спорта, достижение спортсменами Белоярского района высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня,** **творческого, духовно-нравственного, патриотического развития детей, подростков и молодежи Белоярского района. Муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю рекомендуется обеспечить комплексность системы целевых показателей и их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальной программы, в том числе включить целевой показатель по основному мероприятию «Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».**

**2.7. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Повышение эффективности деятельности органов местного**

**самоуправления Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Целью программы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления Белоярского района.

С момента реализации программы наблюдается ежегодное увеличение объема бюджетного финансирования программы, при этом наблюдается стабильное исполнение плановых значений целевых показателей и высокий уровень кассового исполнения.

Реализация программных мероприятий в 2017 году была направлена на решение следующих задач:

- обеспечение эффективного исполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих Белоярского района;

- повышение престижа и открытости муниципальной службы органов местного самоуправления Белоярского района;

- сохранение и укрепление здоровья муниципальных служащих Белоярского района.

Исходя из поставленных задач определены 4 целевых показателя муниципальной программы, уровень достижения которых по итогам 2017 года составил 100 %.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Белоярского района в 2017 году составил 193 424,4 тыс. рублей (98,5% от годового лимита).

Мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района» исполнены в полном объеме. При этом экономия средств местного бюджета в размере 2 917,6 тыс.рублей сложилась в части:

- оплаты льготного проезда работников администрации ввиду изменения запланированного маршрута и проезда на личном транспорте работников на сумму 541,1 тыс.рублей;

- выплаты отпускных ввиду использования сотрудниками отпуска не в полном объеме в размере 256,1 тыс.рублей;

- оплаты командировочных расходов на сумму 429,9 тыс.рублей, поскольку фактическое количество командировок за 2017 год составило меньше, чем планировалось;

- приобретения компьютерной оргтехники по результатам торгов, за счет оптимизации расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, представительских расходов на сумму 1185,1 тыс.руб.;

- оплаты коммунальных услуг и текущих расходов на содержание имущества за декабрь 2017 года по факту предоставленных счетов в январе 2018 года на сумму 505,4 тыс.руб.

 В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе» в 2017 году прошли обучение все муниципальные служащие администрации Белоярского района, нуждающиеся в повышении квалификации, в том числе:

- 22 муниципальных служащих без выезда за пределы города обучены по теме "Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности муниципальных служащих», 2 слушателей прошли очное обучение по краткосрочному курсу по теме «Ценообразование и сметное нормирование. Ресурсный метод».

- 4 муниципальных служащих прошли обучение за пределами Белоярского района.

Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих. Медицинские услуги по данному мероприятию были оказаны в полном объеме, диспансеризацию прошли 92 муниципальных служащих (100% от плана на 2017 год).

**Поставленные в рамках реализации муниципальной программы в 2017 году цели достигнуты, задачи выполнены. Эффективная реализация мероприятий муниципальной программы позволяет обеспечить эффективное исполнение полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района. Учитывая высокий уровень достижения запланированных результатов, муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «отлично».**

**2.8. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы»**

Стратегической целью муниципальной программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Белоярского района.

С момента реализации программы объем финансирования за счет бюджетных средств ежегодно на сопоставимом уровне, при этом наблюдается качественное исполнение плановых значений целевых показателей и расходных обязательств.

За отчетный год фактический объем финансирования программы составил 52 309,1 тыс. руб. (освоение 99,9%), в том числе за счет:

* средств бюджета Белоярского района 11 895,5 тыс. руб. (освоение 99,7%);
* средств бюджета ХМАО-Югры – 40 413,6 тыс. руб. (освоение 100%).

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в 2017 году составил 129,7%.

В рамках реализации программы в 2017 году за счет средств бюджета Белоярского района оказана финансовая поддержка сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам по следующим направлениям:

* производство и переработка мяса оленей - 500,0 тыс.руб. (100%.);
* приобретение кормов для содержания сельскохозяйственных животных –10062,2 тыс. руб. (100%);
* добыча (вылов) и реализация рыбы-сырца с использованием плашкоутного флота – 400 тыс. руб. (100%);
* производство морсов из дикорастущих ягод – 69,87 тыс.руб. (69,9%);
* для участия сельскохозяйственных предприятий в конкурсах профессионального мастерства – 70,9 тыс.руб. (94,5%).

В рамках выделенных средств бюджета автономного округа осуществлено субсидирование (100%) по следующим направлениям:

* на производство и реализацию продукции животноводства – 33 723,0 тыс.руб. (2016 год - 31 500 тыс. руб.);
* на производство и реализацию продукции растениеводства – 505 тыс.руб. (2016 год - 370 тыс.руб.);
* на производство и реализацию рыбы и рыбной продукции – 5 913,3 тыс.руб. (2016 год - 5100 тыс. руб.) (100%);
* на заготовку и переработку дикоросов – 46,3 тыс.руб. (2016 год - 65,4 тыс. руб).

По итогам реализации программных мероприятий наблюдается увеличение объема государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 3252,2 тыс.руб. или на 8,8%, при сокращении объема муниципальной поддержки на 1147,9 тыс.руб., или на 10,4%.

В целом оказанная финансовая поддержка сельскохозяйственным и рыбохозяйственным комплексам Белоярского района в 2017 году обеспечила положительную динамику развития предприятий, доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий составила 100%.

Поддержка животноводства за счет средств бюджета автономного округа позволила увеличить в 2017 году поголовье крупного рогатого скота до 473 головы (2016 год - 455 голов). Показатели увеличения производства скота и птицы на убой, производства молока, объемов заготовки дикоросов по итогам реализации программы за 2017 год сопоставимы с уровнем плановых значений.

Предоставленная финансовая поддержка в 2017 году на производство и реализацию рыбы и рыбной продукции способствовала увеличению объема добычи рыбы в 1,6 раза, по данным рыбодобывающих предприятий с начала 2017 года добыто 765,8 тонн рыбы-сырца (2016 год – 504 тонны), что превышает плановый показатель на 80%.

На обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защиты населения от болезней, общих для человека и животных в 2017 году из бюджета Белоярского района было направлено 792,5 тыс.руб. (процент освоения 100%), бюджета автономного округа - 226 тыс.руб. (100%).

Поголовье северных оленей на конец 2017 года составило 16 073 головы, что на 469 голов больше, чем на конец 2016 года, и на 25% более запланированного программой показателя.

Работники сельскохозяйственных предприятий Белоярского района ежегодно принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства. Так в 2017 году на конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на Кубок Губернатора Югры лучшими в автономном округе стали главы 2-х крестьянских (фермерских) хозяйств Белоярского района. Мастер машинного доения из ООО СП «Белоярское» стала лучшей по профессии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и заняла почётное четырнадцатое место среди 66 регионов на общероссийском профессиональном конкурсе.

Сельскохозяйственные предприятия Белоярского района успешно представили свою продукцию на VIII межрегиональной выставке Уральского федерального округа «Агропромышленный форум 2017» в городе Тюмени и выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» в городе Ханты-Мансийск.

**Положительная динамика показателей сельского хозяйства, а также превышение значений показателей в 2017 году от запланированных свидетельствует об эффективной реализации программных мероприятий. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю рекомендуется обеспечить своевременное эффективное планирование целевого показателя по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, его увязку с ресурсным обеспечением муниципальной программы с целью недопущения его неисполнения.**

**2.9. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»**

Целью программы является создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

С момента реализации программы объем финансирования за счет бюджетных средств ежегодно на сопоставимом уровне, за исключением 2015 года, при этом наблюдается стабильное исполнение плановых значений целевых показателей и высокий уровень кассового исполнения.

Общий объем финансирования программы в 2017 году составил 3 710,1 тыс. руб. (освоение 100%), в том числе:

* средства бюджета Белоярского района – 600,0 тыс. руб.;
* средства бюджета автономного округа – 3110,1 тыс. руб.

С момента начала реализации программы количество получателей мер поддержки, установленных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы», достигло планового значения – 88 получателей.

За отчетный период поддержка была оказана 9 получателям (2016 год – 13 получателей) в следующих формах:

* субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования - 4 получателя (2016 год - 2 получателя);
* субсидии на приобретение материально-технических средств – 3 получателя (2016 год - 6 получателей);
* единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта – 2 получателя (2016 год - 3 получателя);

Субсидии на приобретение северных оленей, на добычу пушнины, боровой дичи, мяса диких животных и компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием (2016 год – 2 получателя) в 2017 году не предоставлялись.

В рамках программы проведены традиционные национальные праздники «День оленевода» в с. Казым и «День рыбака» в с. Полноват Белоярского района. Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета Белоярского района составил 100,0 тыс.руб.

В 2017 году реализовано мероприятие по обеспечению труднодоступных и удаленных населенных пунктов Белоярского района (д.Нумто, д.Юильск), товарами первой необходимости, путем субсидирования части затрат, связанных с оказанием услуг по обеспечению жителей труднодоступных территорий товарами на сумму 500 тыс.руб.

**Стабильно высокий процент освоения средств в рамках программы, а также соответствие фактических показателей их плановым значениям, свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы, поставлена оценка «отлично».**

**2.10. Муниципальная программа Белоярского района**

 **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей**

**Белоярского района в 2014-2020 годах»**

Цели муниципальной программы:

* создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, обеспечения доступности жилья на территории Белоярского района;
* создание условий для устойчивого развития поселений в границах Белоярского района, рационального использования земельных участков на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, способствующих дальнейшему развитию жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Белоярского района;
* создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Белоярского района.

С момента реализации программы наблюдается увеличение объема бюджетного финансирования программы и повышение уровня кассового исполнения, при этом отмечается снижение уровня исполнения целевых показателей.

В 2017 году фактический объем финансирования муниципальной программы составил 464 081 тыс. руб. или 99,6% от поступивших средств, в том числе за счет:

* средств бюджета Белоярского района – 103 790,7 тыс. руб. (процент освоения средств 98,1%);
* средств бюджета ХМАО-Югры – 360 225,6 тыс. руб. (освоено 100%);

В процессе реализации муниципальной программы за 2017 год не освоено 2 009,6 тыс. рублей, в том числе:

1. в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района»:
* в размере 980,3 тыс.руб по переходящему муниципальному контракту на строительство одноэтажного жилого дома в д.Нумто, сроком исполнения в октябре 2018 года;
* не освоены средства в размере 1000,0 тыс.руб. на строительство 2-х одноэтажных жилых домов в д.Нумто в связи с переносом сроков проведения аукционов на 2018 год.

2) в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Белоярского района» освоены не в полном объеме субсидии федерального бюджета на улучшение жилищных условий. Остаток средств в размере 29,2 тыс.руб. образовался в соответствии с условиями расчета субсидии.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 76,4%.

Объем ввода жилья за 2017 году составил 7,66 тыс.м2 при плановом значении 17,37,66 тыс.м2 (44,3% от планового показателя). Наблюдается снижение показателя в 2017 году в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом (17,4 тыс.м2), при этом общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя на конец года, составила 23 кв.м. как и в 2016 году, что превышает плановое значение показателя на 2017 год на 1,4%. По данному мероприятию отсутствует комплексность системы показателей, их увязки с ресурсным обеспечением муниципальной программы. Программой предусмотрено увеличение объема вводимого в эксплуатацию жилья не менее чем на 2% в год по отношению к предыдущему году, при этом соответствующей корректировки показателя на 2017 год не было проведено.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района» в 2017 году:

- выполнены строительные работы на объектах: «Инженерные сети мкр.3А г.Белоярский (3 этап)», «Застройка микрорайона 5а в г.Белоярский. Инженерные сети. 3 этап», «Внутриквартирные проезды микрорайона 3А г.Белоярский» (1,2 этап) на сумму 65 346,1 тыс.руб. (100%). Объекты готовятся к вводу в эксплуатацию;

- исполнены 17 муниципальных контрактов на строительство инженерных сетей к жилым домам новой застройки поселений Белоярского района на общую сумму 11 498,1 тыс.руб. Объекты закончены строительством, готовятся к вводу в эксплуатацию;

- выполнены работы по проектированию, проведена государственная экспертиза проектной документации на объект «.Застройка микрорайона Озерный-2 г.Белоярский. Автомобильная дорога. 1 этап» в сумме 2 441,6 тыс.руб.;

- приобретено 85 квартир общей площадью 4664,15 кв.м. (14 МК).

В целях финансового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов на территории Белоярского района в отчетном году предоставлены субсидии некоммерческой организации ФРЖС Белоярского района "Жилище" в размере 31 000,0 тыс.руб. (100%).

В рамках подпрограммы 2 «Градостроительная деятельность на территории Белоярского района»:

- выполнены работы по корректировке градостроительного регламента и корректировки карты градостроительного зонирования;

- выполнен и оплачен в рамках годового лимита долгосрочный контракт на выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории.

По итогам реализации указанных мероприятий подпрограммы 2 обеспеченность муниципальных образований Белоярского района градостроительной документацией на конец 2017 года составила 68%, при плановом значении 74%.

В рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Белоярского района» в 2017 году:

- оказана государственная поддержка одной молодой семье в форме субсидии на оплату первоначального взноса по договору купли-продажи квартиры. Средства федерального бюджета освоены не в полном объеме в связи с условиям расчета субсидии;

- произведена выплата выкупной стоимости за 2 жилых помещения гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Таким образом, доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий за отчетный год, составила 5%, что соответствует плановому показателю.

**По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2017 год, учитывая степень достижения фактических показателей от плановых значений и уровень эффективности расходования бюджетных средств, муниципальная программа признана эффективной. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, способствуют повышению доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Белоярского района. Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю рекомендовано:**

* **повысить качество управления программой, в том числе обеспечить четкость взаимодействия с соисполнителями программы в части эффективного планирования целевых показателей с целью недопущения их неисполнения;**
* **актуализировать целевые показатели «увеличение объема ввода жилья в год», «количество семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий», «доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде;**
* **обеспечить полноту предоставления сведений о реализации программных мероприятий и достижении значений показателей (индикаторов) при формировании отчета о ходе реализации муниципальной программы.**

**2.11. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»**

Цели муниципальной программы:

* повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
* улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда Белоярского района, повышение их энергетической эффективности;
* улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, находящиеся в аварийных домах, подлежащих сносу, в установленном порядке;
* создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский.

С момента реализации программы наблюдается неравномерное финансирование программных расходов, что связано с количеством реализуемых мероприятий, в том числе выполнением работ на объектах капитального строительства, реализации программы по переселению из ветхого жилья. Уровень кассового исполнения бюджетных средств постепенно увеличился, однако уровень исполнения целевых показателей за последний период имеет негативные тенденции к снижению.

В 2017 году фактический объем финансирования муниципальной программы составил 259 278,5 тыс. руб. или 92,7% от годовых лимитов, в том числе:

* средства бюджета Белоярского района – 169 391,6 тыс. руб. (89,3 %);
* средства бюджета ХМАО-Югры – 88158,1 тыс. руб. (освоено 100 %);
* средств федерального бюджета – 1728,8 тыс. руб. (освоено 100 %).

Уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 98,9%.

В процессе реализации муниципальной программы за 2017 год не освоено 20 382,9 тыс. рублей, в том числе:

1) в размере 11 000 тыс.руб. по муниципальному контракту на разработку проектной документации на объект «Обеспечение водоснабжением г.Белоярский», сроком исполнения – июнь 2017 года. В связи с внесением изменений в техническое задание, срок исполнения контракта перенесен на 2018 год. В отчетном году оплачено 50% от стоимости контракта, в том числе за счет окружного бюджета – 10 450 тыс.руб., за счет бюджета района – 550 тыс.руб.;

2) экономия средств окружного бюджета в размере 35,9 тыс.руб. ввиду предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района на основании предоставленных исполнителем подтверждающих документов и расчетов недополученных доходов;

3) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский»:

- экономия средств бюджета Белоярского района в размере 222,9 тыс.руб. в результате заключения муниципальных контрактов по наименьшей стоимости при проведении торгов;

- неполное освоение средств бюджета района в размере 8 934,3 тыс.руб. по долгосрочным контрактам на «благоустройство Набережной» со сроками исполнения в 2019 году;

4) неосвоение средств бюджета района в размере 408,9 тыс.руб. связано с оплатой электроэнергии в рамках обеспечения энергоснабжения уличного освещения за декабрь 2017г. в январе 2018 года;

5) экономия средств 2,8 тыс.руб. по предоставлению субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- введены в эксплуатацию следующие объекты: «Реконструкция сети перегретой воды в районе 7 микрорайона г.Белоярский», реконструкция водоочистных сооружений КС Сорумская в п. Сорум Белоярского района;

- в рамках проекта «благоустройство Набережной» в 2017 году выполнены работы по укладке террасной доски, тротуарной плитки, забетонирован нулевой уровень сцены, установлены опоры освещения, а также уже завезены металлоконструкции для строительства сцены выше нуля;

- продолжены работы по реализации концепции уличного освещения города: выполнена подсветка зданий МАУК «Центр культуры и досуга «Камертон», гостиницы «Карибу», Центра бокса, Детской школы искусств, жилого дома №15 в 1 микрорайоне.

- выполнен капитальный ремонт сетей газоснабжения СУ-966;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с капитальным ремонтом (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду на сумму - 19 267,1 тыс.руб.;

- разработан энергетический паспорт потребителя энергетических ресурсов Белоярского района.

В 2017 году в рамках муниципальной программы начата реализация проекта по созданию комфортной среды. Работа велась по двум направлениям – общественные и дворовые зоны. В 2017 году в проект вошли три «точки»: второй этап благоустройства Набережной в г.Белоярский и площади в с.Казым (с установкой Мемориала Славы), а также один из дворов в микрорайоне Мирный г. Белоярский.

Выполнение программных мероприятий привело к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан:

- площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 4,1 тыс.м2, из аварийного жилищного фонда переселено 110 семей, что соответствует плановому показателю;

- для снижения объема ветхого жилищного фонда в рамках муниципальной программы в 2017 году проведен капитальный ремонт проведен капитальный ремонт 5-ти многоквартирных домов в г.Белоярский;

- за 2017 год на территории района снесено 22 многоквартирных дома (2 дома в г.Белоярский, 5 домов в п.Верхнеказымский, 5 домов в с.Казым, 4 дома в п.Сорум, и по 3 дома в п.Лыхма и п.Сосновка). Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде в 2017 году сократился и составил 5,5% (2016 год – 9,6%).

**Проанализировав уровень исполнения мероприятий и степень освоения бюджетных средств за отчетный период, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «хорошо».**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителям необходимо:**

* **обеспечить своевременное эффективное планирование целевого показателя «удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде», его увязку с показателем «снос ветхого и аварийного жилья в год» и с ресурсным обеспечением данных мероприятий муниципальной программы с целью недопущения его неисполнения;**
* **включить в муниципальную программу целевой показатель по реализации основного мероприятия «Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров)»;**
* **обеспечить своевременную корректировку целевых показателей в соответствии с предусмотренным объемом финансирования, в том числе показатель «объем реализации сниженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района».**

**2.12. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе**

**на 2014-2020 годы»**

Целями муниципальной программы являются:

* совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;
* совершенствование системы профилактики правонарушений в сфере общественной безопасности и дорожного движения, повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан.

Наибольший объем финансирования программы был предусмотрен в 2015 году для реализации мероприятий по строительству участковых пунктов милиции в сельских поселениях района. С момента реализации программы наблюдается высокий уровень кассового исполнения программы (99,9-100%), а также исполнения плановых значений целевых показателей, за исключением 2017 года.

Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2017 году составил 1775,8 тыс. руб., (99,9% от годового лимита, 100% от поступивших средств), в том числе средства бюджета Белоярского района составляют 1165,9 тыс. руб. (99,9%), средства бюджета автономного округа – 610,0 тыс. руб. (100%).

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 97,4%. Неисполнение плановых значений целевых показателей программы связано, прежде всего, с тем, что в 2017 году кратно сократилось количество административных правонарушений, выявленных на городских дорогах с помощью фоторадарного комплекса "КРИС". Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений в 2017 году составила 1% при плановом значении 43,3%. При этом следует отметить, что существенное снижение случаев правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, выявленных, в том числе с помощью автоматической фиксации, свидетельствует о решении основной задачи программы - повышение уровня безопасности граждан.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

* размещены в наиболее криминогенных местах и на улицах городского поселения Белоярский, в местах массового пребывания граждан системы (камеры) видеонаблюдения, проведена модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведены работы, обеспечивающие функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информированию населения о системах, необходимости соблюдать правила дорожного движения;
* созданы условия для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка, при участии которых выявлено свыше 30 административных правонарушений при проведении праздничных и иных общественных мероприятий;
* организовано информационно-пропагандистское сопровождение противодействия терроризму и экстремизму (размещение в СМИ информационных материалов, выпуск видеороликов, размещение информационных баннеров на металлоконструкциях);
* приобретены 50 барьеров безопасности для использования на уличных мероприятиях с массовым пребыванием людей.

Реализация мероприятий программы способствовала обеспечению контроля криминогенной ситуации правоохранительными органами, в том числе снижению доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений до уровня - 16,9%, что ниже прогнозного значения (18,4%). Увеличилась доля правонарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность, выявленных с участием народных дружинников в общем количестве таких правонарушений до 6,5% (при плановом значении 5,1%).

В сфере профилактики экстремистских проявлений на почве межнациональной и межконфессиональной розни органами администрации Белоярского района организовано взаимодействие с общественными религиозными организациями, лидерами этнических общностей. Результатом реализации программных мероприятий стало укрепление в Белоярском районе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание мира и межнационального согласия, что отражается в достигнутых целевых показателях:

- отсутствие фактов экстремистских проявлений на территории Белоярского района;

- высокий уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории Белоярского района составил 98,1% (при прогнозном значении 83%);

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Белоярском районе в общем количестве граждан – 98,9 % (при прогнозном значении 79,2%).

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Белоярском районе – 96,2 (при прогнозном значении 86%).

**В целом, оценивая эффективность реализации программы, можно сделать вывод о положительной динамике показателей в сфере профилактики правонарушений, повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения Белоярского района. Муниципальная программа признана эффективной. С учетом уровня достижения отдельных целевых показателей программ, поставлена оценка «хорошо».**

**Для повышения качества управления муниципальной программой ответственному исполнителю рекомендуется:**

* **обеспечить своевременную эффективную корректировку целевых показателей, их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением программы, с целью недопущения значительного отставания их достижения;**
* **скорректировать значение показателя «доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации» в соответствии с достигнутым уровнем 2017 года.**

 **2.13. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы»**

Целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера;

- повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Белоярский и на объектах муниципальной собственности Белоярского района;

- создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района».

С момента реализации программы объем финансирования за счет бюджетных средств ежегодно на сопоставимом уровне, за исключением реализации мероприятий по строительству пожарных водоемов в 2017 году. Наблюдается повышение уровня кассовго исполнения, а также исполнения плановых значений целевых показателей.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено 29 792,1 тыс.рублей, исполнение расходных обязательств составило 29 608,2 тыс.рублей (99,4 % от годовых лимитов), в том числе:

* средства бюджета автономного округа освоены полностью – 10 618,6 тыс. руб.;
* средства бюджета Белоярского района – 18 989,6тыс. руб. (освоено 99%).

В процессе реализации муниципальной программы за 2017 год не освоено 183,9 тыс. рублей средств бюджета района по следующим направлениям:

- в рамках мероприятия «финансовое обеспечение осуществления муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района» образовалась экономия бюджетных средств в размере 177,7 тыс.руб в части оплаты льготного проезда сотрудников в связи с переносом сроков использования отпусков на более поздний срок, а также осуществление окончательных расчетов за электроэнергию в январе 2018 года;

- неосвоение бюджетных средств в размере 6,2 тыс.руб., предусмотренных на построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», связано с отсутствием утвержденного технического задания на проект.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 95,8%. Неисполнение плановых значений целевых показателей программы связано прежде всего с тем, что по состоянию на конец года документы для оформления пожарных водоемов в г.Белоярский и с. Полноват Белоярского района в муниципальную собственность находились на государственной регистрации.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. приобретен пожарно-технический инвентарь для объектов муниципальной собственности на сумму 91,2 тыс.рублей;
2. завершены строительные работы пожарных резервуаров объемом 250 м3 в г.Белоярский и в с.Полноват;
3. проведены мероприятия по гражданской обороне и защите населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4. проведено обследование, очистка дна акватории оз. Нешинелор и обучение спасателей в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в период купального сезона на городском пляже города Белоярский;
5. изготовлены и установлены 2 предупреждающих аншлага и наклейки на знаки о запрете купания, а также распространены среди населения г.Белоярский памятки на противопожарную тематику;
6. исполнены муниципальные контракты по дезинсекционной обработке и контролю ее эффективности на территории г.Белоярский в рамках переданных государственных полномочий.

Решение вопросов финансового и материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Белоярского района обеспечивается администрацией Белоярского района в полном объеме, что позволило в 2017 году обеспечить выполнение планового показателя по отсутствию зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района.

По итогам окружного смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2017 году» Белоярский район занял 1 место среди муниципальных районов.

**Реализация мероприятий предусмотренных программой способствует повышению уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера. При этом снижение уровня выполнения целевых показателей в отчетном году связано с не проведением ответственным исполнителем своевременной работы по корректировке показателей ввиду изменений сроков оформления объектов капитального строительства в муниципальную собственность. С учетом выполнения всех запланированных мероприятий муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо».**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо повысить качество управления программой, в том числе обеспечить:**

* **четкость взаимодействия с соисполнителями программы в части эффективного планирования целевых показателей с целью недопущения их неисполнения;**
* **полноту предоставления сведений о реализации программных мероприятий и достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;**
* **комплексность системы целевых показателей и их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальной программы, в том числе включить целевой показатель по мероприятию «Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации».**

**2.14. Муниципальная программа Белоярского района**

 **«Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»**

Данная муниципальная программа направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления и сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ее компоненты.

Существенное увеличение объема финансирования муниципальной программы в 2015-2016 годах, связано, прежде всего, с реализацией мероприятий по строительству полигонов ТБО в сельских поселениях. В целом с момента реализации программы ежегодно наблюдается высокий процент исполнения целевых показателей, а также увеличение качества исполнения расходных обязательств.

В 2017 году фактический общий объем финансирования мероприятий программы составил 6980,3 тыс. руб. (освоено 99,9% от годового лимита), из них:

* средства бюджета автономного округа освоены полностью – 41,0 тыс. руб.;
* средства бюджета Белоярского района – 6 939,3тыс. руб. (освоено 99,9%).

Экономия средств бюджета в размере 4,0 тыс.руб. образовалась по результатам проведения торгов на заключение муниципальных контрактов.

В рамках муниципальной программы в 2017 году исполнены следующие мероприятия:

- введены в эксплуатацию полигоны утилизации твердых бытовых отходов в п.Полноват и п.Сорум;

- разработана проектная документация и проведена государственная экологическая экспертиза на объект «Рекультивации территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов в с.Полноват»;

- разработана документация по схемам расположения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в с.Казым, п.Сорум, п.Сосновка;

- проведена санитарная очистка территории (ликвидации свалок) в районах берега реки Казым, берега озера Нешине-Лор, берега озера Кэв-Лор, лесного массива в районе СОНТ "Кислор" и в районе Спецгородка г.Белоярский;

- исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по охране городских лесов г.Белоярский, по противопожарному обустройству лесов, устройству пешеходной тропы и благоустройству зоны отдыха граждан озера Светлое.

Исполнен муниципальный контракт 2016-го года с переходящими обязательствами по оплате на 2017 год на выполнение лесоустроительных работ в городских лесах с постановкой на государственный кадастровый учет. Исполнение данного мероприятия способствовало увеличению показателя «доли площади земельных участков, занятых городскими лесами города Белоярский, поставленных на кадастровый учет» до уровня 100%, что соответствует запланированным значениям на 2017 год.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 100%.

В 2017 году Белоярский район вновь поддержал Международную экологическую акцию «Спасти и сохранить», в рамках которой были изготовлен и размещен информационный баннер на экологическую тематику, изготовлен информационный видеоролик, проведены конкурсы рисунков, фотографий, детских поделок, экологические игры, викторины. Успешно проведен экологический десант по очистке прилегающей территории оз.Светлое от бытового мусора «Порядок, прежде всего!».

В рамках Года экологии в 2017 году на территории г.Белоярский были проведены экологические акции с участием граждан, предприятий и учреждений района «Аллея детства», «Аллея дружбы», «Юбилейная аллея», «Аллея предпринимателей», участие в которых приняло более 365 человек (высажено 410 саженцев). Также в 2017 году проведена экологическая акции по озеленению территории здания больницы с.Полноват (высажено 40 саженцев). Проведены природоохранные экологические акции «Читый лес», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», экологическая акция «Чистый берег – чистая вода». Размещены информационный баннер и видеоролик, знакомящие горожан с тематикой Года экологии.

 **Проанализировав соотношение достигнутых и плановых результатов целевых показателей муниципальной программы, уровень исполнения** **запланированного объема финансирования по итогам 2017 года, учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, следует отметить, что ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Поставлена оценка «отлично».**

**2.15. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2020 годы»**

Данная программа направлена на формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества.

С момента реализации программы наблюдается неравномерное финансирование программных расходов, что связано с реализацией мероприятий по приобретению за счет бюджетных средств акций организаций с муниципальным участием. Исполнение целевых показателей ежегодно на уровне 100%, при этом уровень кассового исполнения за период реализации программы не превысил показатель 98,9%.

Фактический объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета Белоярского района в 2017 году составил 92 919,4 тыс. руб. (98,7% от годового лимита).

В процессе реализации муниципальной программы за 2017 год не освоено 1268,6 тыс. рублей. Причинами неосвоения средств является:

1. экономия средств в размере 81,6 тыс.руб. в части оплаты труда, командировочных расходов и обучения сотрудников;
2. экономия средств в размере 193,8 тыс.руб. по оплате коммунальных услуг, услуг на содержание имущества, налогов в связи с выбытием муниципального имущества;
3. экономия средств в размере 50,4 тыс.руб. при заключении муниципальных контрактов по результатам торгов.
4. не освоено 928,24 тыс.рублей, выделенные из бюджета района для целей приобретения медицинского оборудования. Указанное оборудование было приобретено в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы в 2017 году составил 100%.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

* выполнен ремонт крыльца в здании "Дом быта", ремонт мемориального комплекса "Парк Победы", паромно-пассажирского причала и сцены на центральной площадке г.Белоярский;
* произведена замена светопрозрачных конструкций мансардными окнами в здании Центра особо охраняемых природных территорий "Нуви Ат" в г.Белоярский (помещение архива);
* оказаны услуги по юридическому и финансовому сопровождению договоров купли-продажи (мены, дарения) жилых квартир с гражданами на 2017 год;
* проведена оценка 174 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
* выполнены работы по сносу дома и монтажу сетей газоснабжения в с.Казым;
* перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципальной собственности;
* с целью увеличения уставного капитала компаний с муниципальным участием приобретены акции АО «Калтэн» (5 млн.шт.) и АО «ЮКЭК-Белоярский» (23 240 штук), на общую сумму 28,24 млн. рублей;
* выполнены кадастровые работы и осуществлен кадастровый учет 19 земельных участков для строительства и эксплуатации объектов в городе Белоярский и в населенных пунктах Белоярского района;
* для строительства внутриквартальных проездов изъят земельный участок в микрорайоне 5А, общей площадью 54,4 тыс. кв.м. на сумму 21 963 тыс.руб.;
* приобретено медицинское оборудование: аппарат рентгеновский диагностический аппарат для панорамного исследования с фикцией компьютерного томографа и электрокардиограф с регистрацией ЭКГ, а также медицинская мебель и учебная литература для муниципальных нужд.

Реализация данных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

* снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования с 7% до уровня 5%, что соответствует показателю, установленному программой, за счет реализации плана приватизации имущества, находящегося в собственности Белоярского района на 2017 год;
* снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества с 23% до уровня планового значения - 18%, за счет увеличения состава имущества подлежащего приватизации, посредствам аукциона, публичного предложения и реализованного с торгов.
* увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем объеме объектов, подлежащих регистрации, с 83% до уровня запланированного показателя - 92%, достигнуто за счет обеспечения своевременной регистрации права собственности всех объектов, подлежащих государственной регистрации.

**В целом, учитывая процент освоения средств в рамках программы, а также соответствие фактических показателей их плановым значениям, муниципальную программу следует признать эффективной. По результатам 2017 года муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

**2.16. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Информационное общество на 2014-2020 годы»**

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

С момента реализации программы объем финансирования за счет бюджетных средств ежегодно на сопоставимом уровне. Наблюдается высокий уровень исполнения целевых показателей - не ниже 100% и высокий уровень кассового исполнения бюджетных средств - 100%.

Фактический объем финансирования программы в 2017 году составил 22 736,8 тыс. руб., (100 % от годового лимита), в том числе:

* средства бюджета Белоярского района освоены в полном объеме – 1355,1тыс. руб.;
* средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 21381,7 тыс. руб.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 113,4%.

За 2017 год количество оказываемых государственных и муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением Белоярского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Белоярском районе» на увеличилось на 22% по сравнению с 2016 годом, и составило 225 услуг, из них 43 муниципальные услуги, 112 – региональных услуг и 71 – федеральная.

 Посредством системы электронной очереди «Энтер» в 2017 году зарегистрировано 46 890 обращений граждан, что на 230 (или на 0,5%) обращений меньше, чем в 2016 году.

Основная доля обращений за получением государственных услуг приходится на услуги Департамента социального развития округа, Управления Росреестра по ХМАО-Югре и МВД по по ХМАО-Югре. Наибольшая доля обращений за получением муниципальных услуг приходится на услуги Комитета по образованию администрации Белоярского района – 375 услуг. Среднее время ожидания заявителями в очереди – 40 секунд, что существенно ниже установленных 15 минут.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания на уровне 100%.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы определяется уровнем удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, который в 2017 году остается по прежнему на высоком уровне - 97% (в 2016 году – 98%).

**Проанализировав реализацию муниципальной программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

**2.17. Муниципальная программа Белоярского района**

 **«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»**

 Комплексной целью муниципальной программы является развитие современной транспортной инфраструктуры Белоярского района, создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения Белоярского района.

С момента реализации программы объем финансирования за счет бюджетных средств ежегодно на сопоставимом уровне, наблюдается повышение качества кассового исполнения бюджетных средств, увеличение с 98,6% (в 2014 году) до 100% (в 2017 году). При этом следует отметить отрицательную динамику исполнения целевых показателей - с 98,6% (в 2014 году) до 89,4% ( в 2017 году).

Кассовые расходы за 2017 год по программе исполнены на 100% , в том числе:

- средства бюджета Белоярского района - 105 488,5 тыс. руб.,

- средства бюджета автономного округа - 16 262,9 тыс. руб.

 Всего фактические объемы финансирования составили 121 751,4 тыс.руб. (100% от годовых лимитов).

В процессе реализации муниципальной программы за 2017 год образовалась экономия средств местного бюджета в размере 44,6 тыс. рублей, вследствие заключения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети и по ремонту технических средств организации дорожного движения по наименьшей стоимости по результатам торгов, а также в размере в связи с отсутствием субсидируемых вертолетных рейсов по направлению г.Белоярский-п.Сосновка.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году позволила:

* отремонтировать три километра автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 3792,9 тыс.рублей (100%), в том числе выполнить работы по ремонту швов автомобильных дорог 4000 м.п., отсыпке обочин гравием (200 куб.м.), провести ямочный ремонт 380 кв.м. асфальтобетонного покрытия и ремонт 50 м.п. бордюрного камня;
* выполнить работы в объеме годового лимита финансирования на объекте «Объездная автомобильная дорога 6 мкр., 1 этап», в том числе за счет средств бюджета Белоярского района - 1162,5 тыс.рублей и автономного округа в размере 16 262,9 тыс.рублей. тыс.руб.;
* завершить работы по строительству объекта «Реконструкция автомобильных дорог г. Белоярский. 1 этап – участок перекресток ул. Молодости – ул. Центральная до перекрестка ул. Боковая – микрорайон Геологов» путем проведения корректировки проектной документации и повторной государственной экспертизы на общую сумму 409,5 тыс.рублей. Ввод объекта в эксплуатацию в связи с корректировкой документации перенесен на 2018 год.

В целях создания условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района ежегодно из бюджета Белоярского района в рамках программы предоставляются субсидии на перевозку пассажиров автомобильным, водным и воздушным транспортом.

В 2017 году объем субсидий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом составил 20 122,2 тыс. руб. (100%), что позволило сделать перевозки более доступными для населения Белоярского района. Перевезено 146,5 тысяч пассажиров.

Объем субсидий на перевозку пассажиров по местным воздушным линиям Белоярского района составил – 29 753,8 тыс. руб. (100 %). Перевозчиком выполнено 164 рейса и перевезено 3,77 тысяч пассажиров. Кроме того ежегодно выделяются средства бюджета района на содержание вертолетных площадок. В 2017 году финансирование данного мероприятия составило 1 568,8 тыс.рублей (100 %).

Объем субсидий на перевозку пассажиров на внутреннем водном маршруте г.Белоярский-д.Ванзеват-г.Белоярский составил – 4096,7 тыс. руб. (100 %). В навигацию 2017 года водным транспортом по данному направлению выполнено 43 рейсооборота и перевезено 970 пассажиров.

В рамках программы исполнены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети в Белоярском районе на сумму 41 103,45 тыс.руб. (100%) и ремонту технических средств организации дорожного движения на сумму 3478,6 тыс.руб. (100 %), в результате чего в отчетном периоде на дорогах были установлены вехи в количестве 36 штук, 34 сигнальных столба, 100 новых дорожных знаков, нанесена дорожная разметка площадью 7700 кв.м., а также произведен сезонный монтаж и демонтаж блоков торможения на дорогах.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 89,3%. Неисполнение плановых значений целевых показателей программы связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию объездной автомобильной дороги на участке в микрорайоне "Мирный" г.Белоярский. 1 этап (окончание) на 2018 год.

**В целом реализация мероприятий программы способствует развитию современной транспортной инфраструктуры на территории Белоярского района, повышению транспортной доступности для населения, мобильности транспортных потоков и безопасности дорожного движения. При этом снижение уровня выполнения целевых показателей в отчетном году связано с не проведением ответственным исполнителем своевременной работы по корректировке показателей ввиду изменений сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства. С учетом выполнения всех запланированных мероприятий муниципальная программа признана эффективной, поставлена оценка «хорошо».**

**В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо повысить качество управления программой, в том числе обеспечить четкость взаимодействия с соисполнителями программы в части эффективного планирования целевых показателей с целью недопущения их неисполнения.**

**2.18. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014-2020 годы»**

Целью муниципальной программы является повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Белоярского района.

С момента реализации программы объем финансирования за счет бюджетных средств ежегодно на сопоставимом уровне. Превышение объема финансирования программных мероприятий в 2015 году по сравнению со среднегодовыми объемами, связано с созданием резерва средств на уплату налога на имущество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. При этом за последние два года наблюдается повышение исполнения целевых показателей до уровня 126,3%, и соответственно высокий уровень кассового исполнения бюджетных средств.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района. На реализацию муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено 45 987,1 тыс. рублей, исполнение расходных обязательств составило 42 452,9 тыс. рублей (92,3 % от годовых лимитов).

В процессе реализации муниципальной программы за 2017 год образовалась экономия средств бюджета в размере 3 534,2 тыс. рублей, в том числе:

1. в размере 81,2 тыс. рублей по расходам на оплату труда ввиду начислений исходя из фактически отработанного времени;
2. в размере 2,7 тыс. рублей по обслуживанию бюджетного кредита;
3. в размере 500 тыс. рублей сумма резерва, предусмотренного на финансирование непредвиденных расходов, а также зарезервированные бюджетные ассигнования в сумме 2950,3 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием потребности.

В рамках муниципальной программы проведена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в целях поддержания устойчивого исполнения бюджета Белоярского района, а также методологическое сопровождение по вопросам качественного планирования и исполнения бюджета района.

По результатам исполнения бюджета в 2017 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета Белоярского района:

* проведены контрольные мероприятия в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок;
* обеспечено эффективное управление муниципальным долгом Белоярского района. Бюджетный кредит, предоставленный из бюджета автономного округа Белоярскому району для досрочного завоза продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки, погашен в течении года в полном объеме, просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует;
* проведены мероприятия по организации работы по укреплению финансовой самостоятельности, исполнению доходной части бюджета Белоярского района, дополнительному наращиванию собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Белоярского района.

Реализация данных мероприятий способствовала достижению следующих результатов:

* исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) достигло уровня 104,4%, что на 1,4% выше уровня базового показателя по программе;
* расходные обязательств Белоярского района за отчетный финансовый год исполнены в размере 98,6% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района, что выше показателя установленного программой на 3,6%;
* сохранение высокого качества организации и осуществления бюджетного процесса Белоярского района позволило занять 1 место в рейтинге муниципальных образований по итогам мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа за 2016 год, проведенного Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
* сохранен размер резервного фонда администрации Белоярского района от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета Белоярского района на уровне менее 3%, что соответствует показателю предусмотренному программой на отчетный год;
* соблюдены в течение финансового года ограничения по предельному объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством;
* доля главных распорядителей средств бюджета Белоярского района, имеющих оценку качества финансового менеджмента за 2016 год более 80 баллов, достигла уровня 100% при базовом показателе 77,8% и показателе предусмотренного программой на отчетный год 85%;
* обеспечена доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению и информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Белоярского района на уровне 100%;
* обеспечена публикация в сети Интернет информации о бюджете Белоярского района и бюджетном процессе в Белоярском районе в брошюре «Бюджет для граждан»;
* увеличено количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности до 1853 человек в год, что в 3,6 раза превышает показатель предусмотренный программой.

 В связи с увеличением суммы бюджетного кредита, предоставленного из бюджета ХМАО-Югры для досрочного завоза товаров на 2017 год размер годовой суммы платежей на погашение и обслуживание прямых обязательств и ожидаемых платежей по исполнению условных обязательств к собственным доходам бюджета Белоярского района в 2017 году превысил показатель предусмотренный программой на уровне не более 15% и составил 17,6%.

 В составе программы осуществлена реализация мероприятий по 3-м подпрограммам. Достигнуты значения по 9 целевым показателям из 10 утвержденныхна уровне 126,3%. На протяжении трех лет Белоярский район является лучшим в округе по показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. В 2017 году Белоярский район занял лидирующую позицию в рейтинге муниципальных образований по итогам мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса. Уровень освоения финансовых средств по всем запланированным мероприятиям составляет 92,3%, при этом неполное освоение средств бюджета обусловлено сохранением резервного фонда администрации Белоярского района.

**Проанализировав результативность реализации муниципальной программы, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и высокий уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа признана эффективной. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

**2.19. Муниципальная программа Белоярского района**

**«Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе**

**на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности межбюджетных отношений в Белоярском районе, эффективное и целевое использование средств, переданных на исполнение полномочий органам местного самоуправления поселений в границах Белоярского района (далее – поселений), расширение бюджетной самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления поселений.

С момента реализации программы объемы бюджетного финансирования ежегодно на сопоставимом уровне. При этом наблюдается повышение исполнения целевых показателей выше уровня 100%, и соответственно качества кассового исполнения бюджетных средств до уровня 100% от годовых лимитов.

Общий объем финансирования программы в 2017 году составил 171 291,8 тыс. рублей (100 % от годовых лимитов), в том числе:

* средства бюджета Белоярского района освоены в полном объеме – 60 148,1 тыс. рублей;
* средства бюджета ХМАО-Югры освоены в полном объеме – 110 953,7 тыс. рублей;
* средства федерального бюджета освоены в полном объеме – 190,0 тыс. рублей.

Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2017 году составил 100,7%.

Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности в 2017 году профинансированы исходя из потребностей бюджетов поселений в полном исполнении планируемых расходных обязательств.

В рамках муниципальной программы реализованы мероприятия по предоставлению бюджетам поселений в границах Белоярского района:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в том числе за счет средств бюджета Белоярского района в сумме – 2816,2 тыс. рублей (2016 год - 5 503,8 тыс. рублей), за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 110 253,7 тыс. рублей (2016 год - 87 273 тыс. рублей);

- межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления поселений полномочий, переданных органами местного самоуправления Белоярского района на основании соглашений в сумме – 1395 тыс. рублей (2016 год - 1 455,0 тыс. рублей);

- иных межбюджетных трансфертов по следующим направлениям:

* на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в сумме – 44 176,6 тыс.руб. (2016 год - 50 132,9 тыс. рублей) профинансированы исходя из потребностей бюджетов поселений для полного исполнения расходных обязательств;
* на финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления поселений полномочий, переданных органами местного самоуправления Белоярского района на основании соглашений в сумме – 1395 тыс. рублей (2016 год - 1 455,0 тыс. рублей);
* на устройство монумента посвященного Победе в Великой Отечественной войне в с.п.Казым в сумме – 1760,3 тыс. рублей, а также на создание и обустройство зоны отдыха, прилегающей к монументу за счет средств бюджета ХМАО-Югры – 700 тыс.рублей и за счет федерального бюджета – 190 тыс.рублей;
* на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления поселений Белоярского района в сумме – 2 000 тыс. рублей;
* на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению жилищно-коммунальных услуг в сумме 8 000 тыс.рублей.

Реализация данных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

* исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решениями представительных органов городского и сельских поселений Белоярского района о бюджете (без учета доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба) достигло уровня 103%, что соответствует показателю установленному программой на уровне не менее 95%;
* отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений.

Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Белоярского района по результатам 2017 года повысилась до 85,6 баллов (2016 год - 83 балла), что выше показателя предусмотренного муниципальной программой на 1,6 баллов. В целях совершенствования системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, финансовым органом Белоярского района в отчетном периоде осуществлена методологическая поддержка организации бюджетного процесса поселений.

В составе программы осуществлена реализация 4-х основных мероприятий. Средний уровень достижения показателей муниципальной программы в 2016 году составил 100,6%, при максимальном уровне освоения финансовых средств по всем запланированным мероприятиям - 100%, отражает более эффективное освоение бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами.

**В целом, высокий процент освоения средств в рамках программы по результатам 2017 года, а также достижение поставленных задач свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы. Муниципальной программе поставлена оценка «отлично».**

 **Проанализировав результативность всех муниципальных программ Белоярского района за период с начала реализации по 2017 год, учитывая высокий уровень достигнутых результатов по муниципальным программам района, следует отметить, что ожидаемая эффективность муниципальных программ достигнута.**

 **В виду того, что реализуемые муниципальные программы Белоярского района содержат мероприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей социально-экономического развития Белоярского района, а также долгосрочные мероприятия, реализуемые в рамках государственных программ ХМАО-Югры в период 2018 – 2025 годы и до 2030 года, учитывая высокий уровень достигнутых результатов, ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано:**

* **рассмотреть вопрос о досрочном прекращении действующих муниципальных программ в 2018 году и разработке новых муниципальных программ сроком с учётом приоритетных направлений актуализированной Стратегии социально-экономического развития Белоярского района на период до 2030 года.**

Начальник управления экономики,

реформ и программ администрации

Белоярского района Л.М.Бурматова

Исп.: Моргунова Е.В.

Начальник отдела реформ и программ

управления экономики, реформ и программ

Тел. (34670) 2-06-10