

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

проект

от 2022 года №

**О внесении изменений в приложение к постановлению**

**администрации Белоярского района от 30 октября 2018 года № 1031**

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Белоярского района от 30 октября 2018 года № 1031 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2019–2024 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2019-2024 годы» исключить;

2) в пункте 1 слова «на 2019-2024 годы» исключить;

2. Внести в приложение «Муниципальная программа Белоярского района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2019-2024 годы» к постановлению изменение, изложив его в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации Белоярского района Стародубову Л.П.

Глава Белоярского района С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Белоярского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года № \_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Белоярского района

от «30» октября 2018 года № 1031

**Муниципальная программа Белоярского района**

**«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Белоярского района**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление делами администрации Белоярского района (далее - управление делами) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по учету и контролю за расходованием финансовых средств администрации Белоярского района (далее – ОУ и К);  Отдел записи актов гражданского состояния администрации Белоярского района (далее – отдел ЗАГС);  Архивный отдел администрации Белоярского района (далее - архивный отдел);  Контрольно-счетная палата Белоярского района (далее - КСП);  Управление жилищно-коммунального хозяйства (далее - УЖКХ)  Управление по местному самоуправлению администрации Белоярского района (далее - УМС)  Управление природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района (далее – УПСХиРП) |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления Белоярского района  2. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение эффективного исполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района.  2. Обеспечение эффективного исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в сфере архивного дела, полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели, полномочия по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством.  3. Содействие в подготовке проведения общероссийского голосования.  4. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих Белоярского района.  5. Повышение престижа и открытости муниципальной службы.  6. Сохранение и укрепление здоровья муниципальных служащих Белоярского района.  7. Развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления.  8. Популяризация среди населения участия в осуществлении местного самоуправления |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района»;  Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе»  Подпрограмма 3 «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Белоярского района» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) уровень обеспечения выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района, процент;  2) уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, процент;  3) уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере в сфере архивного дела, процент;  4) уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели, процент;  5) уровень обеспечения переданных отдельных государственных полномочий по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством;  6) доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности, процент;  7) количество участников мероприятия, направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы, человек;  8) доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности, процент;  9) количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Белоярском районе, единиц;  10) уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, процент;  11) уровень исполнения мероприятий по оказанию содействия в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, процент;  12) Количество выездных спортивных мероприятий с участием муниципальных служащих, единиц |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2024 годы составляет 1 475 742,8 тыс. рублей, в том числе:  1) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Российской Федерации (далее - федеральный бюджет) - 36 179,4 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 4 914,7 тыс. рублей;  2020 год – 5 457,6 тыс. рублей;  2021 год – 11 809,4 тыс. рублей;  2022 год – 4 594,8 тыс. рублей;  2023 год – 4 694,3 тыс. рублей;  2024 год – 4 708,6 тыс. рублей;  2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – бюджет автономного округа) – 12 329,6 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 2 276,7 тыс. рублей;  2020 год – 1 911,8 тыс. рублей;  2021 год – 2 292,5 тыс. рублей;  2022 год – 1 959,4 тыс. рублей;  2023 год – 1 964,3 тыс. рублей;  2024 год – 1 924,9 тыс. рублей;  3) за счет средств бюджета Белоярского района –  1 427 233,8 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 217 109,9 тыс. рублей;  2020 год – 238 512,2 тыс. рублей;  2021 год – 244 817,4 тыс. рублей;  2022 год – 242 036,1 тыс. рублей;  2023 год – 242 872,4 тыс. рублей;  2024 год – 241 885,8 тыс. рублей |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов | Отсутствуют |
| Объем налоговых расходов Белоярского района | Общий объем налоговых расходов Белоярского района по муниципальной программе за 2022 -2024 годы составляет 0,0 тыс. рублей |

Таблица 1

**Перечень полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя)**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Полномочия |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | |
| 1. | Формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы |
| 2. | Обеспечивает разработку проекта муниципальной программы (проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу), его согласование с соисполнителями |
| 3. | Размещает проект муниципальной программы (проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу) на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района в разделе «Общественное обсуждение» |
| 4. | Разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы |
| 5. | Организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы (в рамках своей компетенции), организует реализацию муниципальной программы (в рамках своей компетенции), готовит проект внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы |
| 6. | Осуществляет управление, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы |
| 7. | Формирует годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы |
| 8. | Подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы |
| Соисполнитель муниципальной программы: | |
| 1. | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции |
| 2. | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию (в рамках своей компетенции) |
| 3. | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий муниципальной программы |
| 4. | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования, мероприятий муниципальной программы, механизма реализации муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период |
| 5. | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых соисполнителем мероприятий за отчетный финансовый год |
| 6. | Предоставляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы |

Таблица 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| Цель 1 «Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления Белоярского района» | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение эффективного исполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района» | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района» | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления | | Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района | Показатель характеризует уровень обеспечения предоставления гарантий лицам, замещающим муниципальную должность, должности муниципальной службы, не замещающим должности муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, установленных действующим законодательством, а также обеспечения необходимым оборудованием, оргтехникой, мебелью, расходными материалами, канцелярскими и хозяйственными принадлежностями, необходимыми для стабильного исполнения полномочий | |
| Задача 2 «Обеспечение эффективного исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в сфере архивного дела, полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели, а также полномочия по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством» | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района» | | | | | |
| 1.2 | Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий | |  |  | |
| 1.2.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, к объему финансирования, необходимому для исполнения переданных отдельных государственных полномочий | |
| 1.2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела | | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, к объему финансирования, необходимому для исполнения переданных отдельных государственных полномочий | |
| 1.2.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, к объему финансирования, необходимому для исполнения переданных отдельных государственных полномочий | |
| 1.2.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством | | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством, к объему финансирования, необходимому для исполнения переданных отдельных государственных полномочий | |
| 1.2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на выполнение переданных отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, к объему финансирования, необходимому для исполнения переданных отдельных государственных полномочий | |
| Задача 3 «Содействие в подготовке проведения общероссийского голосования» | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района» | | | | | |
| 1.3 | | Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке | Уровень исполнения мероприятий по оказанию содействия в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | | Показатель рассчитывается как отношение фактического объема финансирования, направленного на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой проведения общероссийского голосования, информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке, а также с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, к объему финансирования, необходимому для исполнения данных мероприятий |
| Задача 4 «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих Белоярского района» | | | | | |
| Задача 5 «Повышение престижа и открытости муниципальной службы» | | | | | |
| Задача 6 «Сохранение и укрепление здоровья муниципальных служащих Белоярского района» | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе» | | | | | |
| 2.1 | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | |  |  | |
| 2.1.1 | Повышение квалификации муниципальных служащих | | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, от потребности | Показатель определяется отношением численности муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, к запланированной численности муниципальных служащих для прохождения курсов повышения квалификации | |
| 2.1.2 | Участие муниципальных служащих в спортивных мероприятиях | | Количество выездных спортивных мероприятий с участием муниципальных служащих, человек | Показатель рассчитывается исходя из фактического количества выездных мероприятий с участием муниципальных служащих | |
| 2.1.3 | Проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления Белоярского района» | | Количество участников мероприятия, направленного на повышение престижа и открытости муниципальной службы | Показатель рассчитывается исходя из фактического количества участников мероприятия, направленного на повышение престижа и открытости муниципальной службы, принявших участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления Белоярского района» | |
| 2.1.4 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности | Показатель определяется отношением численности муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, к численности муниципальных служащих, запланированной для прохождения диспансеризации | |
| Цель 2 «Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления» | | | | | |
| Задача 7 «Развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления» | | | | | |
| Задача 8 «Популяризация среди населения участия в осуществлении местного самоуправления» | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления  на территории Белоярского района» | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и  содействия развитию местного самоуправления в Белоярском районе, прогноза общественно-политической ситуации | | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Белоярском районе | Показатель рассчитывается из фактического значения количества и случаев применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления Белоярского района, включая количество и случаи применения форм по поселениям, входящим в состав Белоярского района.  Показатель рассчитывается по формуле:  П=П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8, где:  П – общее количество и случаи применения форм.  П1 – количество проектов муниципальных правовых актов, внесенных в органы местного самоуправления муниципального образования в порядке реализации правотворческой инициативы граждан за отчетный период;  П2 – количество территориальных общественных самоуправлений на территории Белоярского района на 1 января текущего периода;  П3 – количество публичных слушаний (общественных обсуждений), проведенных в Белоярском районе за отчетный период;  П4 – количество собраний граждан, проведенных в Белоярском районе за отчетный период;  П5 количество конференций граждан (собраний делегатов), проведенных в Белоярском районе за отчетный период;  П6 – количество опросов граждан, проведенных в муниципальном образовании за отчетный период;  П7 – количество других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления проведенных за отчетный период в соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Белоярском районе;  П8 – количество старост сельских населённых пунктов на 1 января текущего периода | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 3

**Целевые показатели муниципальной программы**

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество участников мероприятия, направленного на повышение престижа и открытости муниципальной службы, чел. | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Белоярском районе, единиц | 94 | 95 | 96 | 97 | 107 | 108 | 109 | 109 |
| 10 | Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года,% | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 |
| 11 | Уровень исполнения мероприятий по оказанию содействия в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,% | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 12 | Количество выездных спортивных мероприятий с участием муниципальных служащих, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |

Таблица 4

**Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы**

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | в том числе | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма 1 «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления (1) |  | Всего: | 1 420 644,2 | | 216 278,1 | 238 067,3 | | 243 804,4 | | 240 721,3 | | 241 329,0 | 240 444,4 |
| ОУиК | бюджет Белоярского района | 1 353 738,6 | | 206 276,3 | 227 538,6 | | 232 851,8 | | 228 629,1 | | 229 664,8 | 228 778,0 |
| КСП | бюджет Белоярского района | 66 905,9 | | 10 001,8 | 10 528,7 | | 10 952,6 | | 12 092,2 | | 11 664,2 | 11 666,4 |
| 1.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий (2-5,10) |  | Всего: | 46 997,6 | | 6 783,4 | 6 632,9 | | 13 735,0 | | 6 554,2 | | 6 658,6 | 6 633,5 |
| федеральный бюджет | 35 634,9 | | 4 914,7 | 4 913,1 | | 11 809,4 | | 4 594,8 | | 4 694,3 | 4 708,6 |
| бюджет автономного округа | 11 321,6 | | 1 868,7 | 1 719,8 | | 1 884,5 | | 1 959,4 | | 1 964,3 | 1 924,9 |
| бюджет Белоярского района | 41,1 | | 0,0 | 0,0 | | 41,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной  регистрации актов гражданского состояния (2) | отдел ЗАГС | Всего: | 36 991,2 | | 6 363,1 | 6 106,7 | | 6 394,8 | | 6 001,4 | | 6 062,6 | 6 062,6 |
| федеральный бюджет | 28 735,0 | | 4 909,1 | 4 851,1 | | 5 002,9 | | 4 590,5 | | 4 690,7 | 4 690,7 |
| бюджет автономного округа | 8 256,2 | | 1 454,0 | 1 255,6 | | 1 391,9 | | 1 410,9 | | 1 371,9 | 1 371,9 |
| 1.2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела (3) | архивный отдел | бюджет автономного округа | 2 901,6 | | 384,4 | 433,9 | | 462,3 | | 524,2 | | 568,1 | 528,7 |
| 1.2.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ (4) | управление делами | федеральный бюджет | 99,3 | | 5,6 | 62,0 | | 5,9 | | 4,3 | | 3,6 | 17,9 |
| 1.2.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством (5) | УЖКХ | бюджет автономного округа | 163,8 | | 30,3 | 30,3 | | 30,3 | | 24,3 | | 24,3 | 24,3 |
| 1.2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (10) | УПСХиРП | федеральный бюджет | 6 800,6 | | 0,0 | 0,0 | | 6 800,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | ОУиК | бюджет Белоярского района | 41,1 | | 0,0 | 0,0 | | 41,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан РФ о такой подготовке (11) | управление делами | Всего: | 593,6 | | 0,0 | 593,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 544,5 | | 0,0 | 544,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 49,1 | | 0,0 | 49,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | Всего: | 1 468 235,7 | | 223 061,5 | 245 293,8 | | 257 539,4 | | 247 275,5 | | 247 987,6 | 247 077,9 |
| федеральный бюджет | 36 179,4 | | 4 914,7 | 5 457,6 | | 11 809,4 | | 4 594,8 | | 4 694,3 | 4 708,6 |
| бюджет автономного округа | 11 321,6 | | 1 868,7 | 1 719,8 | | 1 884,5 | | 1 959,4 | | 1 964,3 | 1 924,9 |
| бюджет Белоярского района | 1 420 734,7 | | 216 278,1 | 238 116,4 | | 243 845,5 | | 240 721,3 | | 241 329,0 | 240 444,4 |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы  (6-8,12) | управление делами | бюджет Белоярского района | 6 489,0 | 827,7 | | 393,9 | 967,8 | | 1 314,8 | | 1 543,4 | | 1 441,4 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | бюджет Белоярского района | 6 489,0 | 827,7 | | 393,9 | 967,8 | | 1 314,8 | | 1 543,4 | | 1 441,4 |
| Подпрограмма 3 «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Белоярского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в Белоярском районе, прогноза общественно-политической ситуации (9) | УМС | Всего: | 1 018,1 | | 412,1 | 193,9 | | 412,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 008,0 | | 408,0 | 192,0 | | 408,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 10,1 | | 4,1 | 1,9 | | 4,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | Всего: | 1 018,1 | | 412,1 | 193,9 | | 412,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 008,0 | | 408,0 | 192,0 | | 408,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белоярского района | 10,1 | | 4,1 | 1,9 | | 4,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | | | Всего: | 1 475 742,8 | | 224 301,3 | 245 881,6 | | 258 919,3 | | 248 590,3 | | 249 531,0 | 248 519,3 |
| федеральный бюджет | 36 179,4 | | 4 914,7 | 5 457,6 | | 11 809,4 | | 4 594,8 | | 4 694,3 | 4 708,6 |
| бюджет автономного округа | 12 329,6 | | 2 276,7 | 1 911,8 | | 2 292,5 | | 1 959,4 | | 1 964,3 | 1 924,9 |
| бюджет Белоярского района | 1 427 233,8 | | 217 109,9 | 238 512,2 | | 244 817,4 | | 242 036,1 | | 242 872,4 | 241 885,8 |

Таблица 5

**Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления <\*>**

| № п/п | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта | Номер мероприятия | Номер целевого показателя | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс.рублей) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления.

Таблица 6

**Перечень реализуемых объектов <\*>**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Механизм реализации | Капитальные вложения | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Муниципальной программой не предусмотрена реализация объектов, направленных на достижение цели и решение задач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_