

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

Проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года № \_\_\_\_\_\_\_

**О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда**

**(борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений,**

**связанных с половодьем в весенне-летний период 2020 года на территории Белоярского района**

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 7, 21, 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, защиты населения, жилых строений и хозяйственных объектов в Белоярском районе в период весенне-летнего половодья 2020 года п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2020 года на территории Белоярского района (далее - План).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Белоярского района (Ойнец А.В.) во взаимодействии с администрациями сельских поселений в границах Белоярского района, предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися на территории Белоярского района, обеспечить согласованность действий и координацию работ, связанных с противопаводковыми мероприятиями.

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района (Гончаров А.Н.):

1) обеспечить своевременное осуществление мероприятий Плана с привлечением сил и средств заинтересованных организаций;

2) принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке возможной эвакуации населения в случае необходимости, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

4. Рекомендовать главам сельских поселений в границах Белоярского района и руководителям организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории Белоярского района, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в срок до 1 апреля 2020 года:

1) провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу готовности сельских поселений и объектовых звеньев Белоярского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к паводковому периоду 2020 года;

2) разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасного пропуска льда и паводковых вод;

3) определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ;

4) разработать оперативные планы действий по каждому потенциально подтапливаемому отдельному населенному пункту или части его территории;

5) разработать детальные многовариантные планы эвакуации, определить места эвакуации людей и сельскохозяйственных животных, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления;

6) обследовать сооружения, предназначенные для предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов, линии электроснабжения и связи, дороги, мосты, закрытые водоемы, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности;

7) проводить организационную и разъяснительную работу среди населения о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка;

8) систематически информировать население через средства массовой информации о состоянии водоемов и складывающейся паводковой обстановке.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района С.П.Маненков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Белоярского района

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года №\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2020 года на территории Белоярского района**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение корректировки плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Белоярском районе | До 1 апреля 2020 года | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района |
| 2 | Осуществление контроля за пунктами общественного питания, проведением дезинфекционных мероприятий в детских дошкольных учреждениях, школах, на предприятиях торговли и общественного питания | В период подъема уровня паводковыхвод 2020 года | Белоярский территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 3 | Обеспечение бесперебойной связи между г. Белоярский, с. Полноват, д. Пашторы, с. Тугияны | С 15 мая 2020 года (на период весенне-летнего половодья) | Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района |
| 4 | Обеспечение наличия двух единиц плавсредств для использования их в целях эвакуации населения и перевозки материальных ценностей в вероятных местах затопления | В период подъема уровня паводковых вод 2020 года | Глава сельского поселения Полноват (по согласованию) |
| 5 | Проверка готовности пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения  | До 1 мая 2020 года | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района, глава сельского поселения Полноват (по согласованию) |
| 6 | Осуществление контроля за своевременным проведением мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период | В период ледохода и подъема уровня паводковых вод | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района |
| 7 | Проведение совместной штабной тренировки с комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации сельского поселения Полноват и комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Белоярского района по теме: «Действия при угрозе затопления населенных пунктов» | 20 марта 2020 года | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района,глава сельского поселения Полноват (по согласованию) |
| 8 | Проведение организационной и разъяснительной работы среди населения Белоярского района о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка | В период ледохода и подъема уровня паводковых вод | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района, главы сельских поселений, расположенных в границах Белоярского района (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Расчет рассылки:**

1. Отдел по делам ГО и ЧС администрации Белоярского района
2. МКУ «ЕДДС Белоярского района»
3. Главам сельских поселений
4. ПЧ-9
5. «Центроспас – Югория»
6. Белоярский территориальный отдел службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры
7. Белоярский территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре
8. Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района
9. ОАО «Аэропорт Белоярский»
10. ОМВД