**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Лыхма за 2017 год**

Советом депутатов сельского поселения Лыхма принято решение от 30 мая 2016 года № 18 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Лыхма до 2020 года и на период до 2030 года». Целью данной программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Лыхма в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

Таблица 1

Показатели фактической обеспеченности сельского поселения Лыхма объектами социальной инфраструктуры в 2017 году

| № п/п | Показатель | Плановое значение показателя, % | Достигнутое значение, % | Уровень выполнения показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 99,7 | 75,7 | 76 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 266 | 272,3 | 102 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 151 | 159,6 | 105 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 206,5 | 233,4 | 113 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 182,9 | 176,1 | 96 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 145,7 | 276,3 | 189 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 389,9 | 389,9 | 100 |
| 9 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 200 | 200 | 100 |

Отклонение фактических результатов обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями от плановых значений в отчетном году связано с миграцией детского населения в сельском поселении.

Инвестиционные проекты по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Лыхма, согласно программы комплексного развития социальной инфраструктуры, запланированы на 2022 – 2025 годы (врачебная амбулатория на 25 посещений в смену).

**Анализ социальной ситуации в сельском поселении Лыхма свидетельствует о том, что по итогам 2017 года по целевым показателям достигнуты плановые значения, тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.**