**Отчет**

**о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Белоярского района до 2030 года**

за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **2018 год**  **отчет** | **2019 год**  **отчет** | **Целевой показатель на 2019 год** |
| **Накопление и сохранение человеческого капитала** | | | |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек | 28,677 | 28,334 | 28,599 |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 11,0 | 11,4 | 13,7 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 6,4 | 5,1 | 6,5 |
| Коэффициент естественного прироста, промилле | 4,6 | 6,3 | 7,2 |
| Коэффициент миграционного прироста, промилле | -14,5 | -10,6 | -14,6 |
| Среднедушевые денежные доходы (в месяц), рублей | 54202 | 55889 | 54830 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию, рублей | 90651 | 93111 | 93317 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 16,387 | 16,37 | 16,048 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 0,89 | 0,65 | 0,94 |
| Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 106 | 112 | 106 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 93 | 93 | 91 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 188,9 | 188,9 | 152 |
| Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями, % от норматива | 52 | 91,4 | 48,6 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % | 46,1 | 51,6 | 43,9 |
| Количество получателей мер поддержки, установленных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», человек | 113 | 11 | 12 |
| Количество мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, ед. | 2 | 2 | 2 |
| **Стабильное экономическое развитие** | | | |
| Объем промышленного производства, млн рублей | 45 888,2 | 66 571,5 | 53 871,7 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 119,8 | 140,4 | 116,6 |
| Производство основных видов промышленной продукции: | | | |
| Нефть сырая, включая газовый конденсат, тыс. т | 2 463,9 | 2 576,6 | 3 062,5 |
| Газ природный и попутный, млн куб. м. | 232,1 | 252,1 | 290,2 |
| Электроэнергия, млн кВт.ч | 218,6 | 220,7 | 291,8 |
| Объем производства сельскохозяйственной продукции, млн рублей | 294,46 | 316,91 | 221,63 |
| Индекс производства сельскохозяйственной продукции, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 130,3 | 99,1 | 100 |
| Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий: | | | |
| Скот и птица на убой (в живом весе), т | 259 | 265 | 301 |
| Молоко, т | 1 136,0 | 1 085,0 | 1 240,0 |
| Яйца, тыс.штук | 1 806 | 1 540 | 1 500 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (на конец года), ед. | 1 050 | 1 050 | 1 060 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, человек | 741 | 1 055 | 825 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства, человек | 4 160 | 4 160 | 4 170 |
| Удельный вес занятых в малом и среднем предпринимательстве от всех занятых в экономике муниципального района, % | 25,4 | 25,4 | 26 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 184,47 | 184,47 | 184,47 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км | 21,5 | 21,2 | 21,7 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
| Общий годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м | 9,336 | 2,0 | 9,5 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
| Доля ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади жилья по району, % | 3,8 | 8,5 | 9 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах, человек | 1123 | 863 | 1800 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн рублей | 16540,2 | 17882,1 | 19 535,50 |
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (тыс. рублей) | 576,1 | 631,1 | 683,1 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,7 | 100,7 | 104,8 |
| **Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей** | | | |
| Количество мероприятий межрегионального и международного уровня, ед. | 17 | 16 | 24 |
| **Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности** | | | |
| Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, ед. | 34 | 34 | 34 |
| Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников всего, тыс. т | 127,8 | нет данных | 129,7 |

***Демография***

На территории Белоярского района за 2019 год родилось 324 ребенка, что на 28 новорожденных больше, чем в 2018 году. Показатели рождаемости превысили показатели смертности в 2,3 раза.

Миграционное сальдо составило минус 300 человек (-619 человек в 2018 году).

***Промышленность***

Промышленность Белоярского района демонстрирует устойчивый рост. Объем промышленного производства (по крупным и средним предприятиям) составил 66,6 млрд. руб. Индекс промышленного производства по Белоярскому району (140,4%) опережает среднеокружной (100,6%) и среднероссийский (102,4%) уровни. Доминирующую роль в развитии промышленности играет нефтедобывающая отрасль. За 2019 год объем добычи нефти составил 2,8 млн. тонн, что на 8,9% превышает уровень 2018 года.

***Сельское хозяйство***

Производством сельскохозяйственной и рыбной продукции на территории Белоярского района на постоянной основе занято более 200 человек.

На поддержку и развитие агропромышленного комплекса на территории Белоярского района в 2019 году за счет бюджетов всех уровней было направлено 53,5 млн. рублей, в том числе 14,8 млн. рублей на развитие северного оленеводства.

В отчётном году сохранилась положительная динамика развития традиционной отрасли на территории Белоярского района – северное оленеводство. Поголовье северных оленей на конец 2019 года превысило 16,6 тысяч голов, что на 400 голов больше, чем на конец 2018 года.

Перед предприятиями агропромышленного комплекса стоят задачи по дальнейшему развитию отрасли. Актуальным направлением является развитие производства продукции на экспорт.

В 2019 году проводились работы по замене части мясоперерабатывающего оборудования в ООО «СП «Белоярское», приобретено и смонтировано новое мясоперерабатывающее оборудование (куттер, мясорубка), что повысило качество выпускаемых колбасных изделий. Сельскохозяйственным предприятием расширен ассортимент выпускаемой продукции с использованием творога – печенье творожное, вареники, а также мучные полуфабрикаты – пельмени ручной лепки с начинкой из мяса оленей, свинины охлаждённой. В 2019 году к выпуску морсов из брусники и клюквы добавились морсы из вишни, облепихи. Продукция ООО «СП «Белоярское» реализуется через федеральные торговые сети. Бюджетные учреждения социальной сферы на 100% обеспечены молоком и молочными продуктами местного производства из натурального молока с короткими сроками хранения.

АО «Казымская оленеводческая компания» в кооперации с ООО «Ялуторовский мясокомбинат» (Тюменская область) производит мясные и мясорастительные консервы из мяса оленей. В 2019 году произведено 27,8 тысяч банок мясных консервов (за 2018 год – 18,3 тысяч банок мясных консервов). Мясные и мясорастительные консервы, а также мёд, производимый главой КФХ Хинчаговым К.Д. на территории Белоярского района под брендом «Северное сияние», реализуются как на территории муниципального образования, так и через магазины сельскохозяйственного потребительского кооператива «Ермак-Агро» в городах Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

В селе Полноват глава КФХ Барышников В.Е. ввёл в эксплуатацию мини-ферму по производству куриных яиц и мяса птицы. В 1 квартале 2020 года планируется начать поставки охлаждённого мяса птицы в бюджетные учреждения социальной сферы для питания детей.

***Малый бизнес***

Численность занятых в малом бизнесе в 2019 году составила 25,4% от общей численности всех работающих.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Белоярского района, как и в ХМАО-Югре, реализуется национальный проект: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект осуществляется в рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы».

В целях реализации национального проекта в 2019 году финансовая поддержка малого бизнеса за счет всех источников финансирования составила 9,9 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Белоярского района - 4,9 млн. руб. Финансовую поддержку получили 59 субъектов малого и среднего предпринимательства Белоярского района (в 2018 году – 56 субъектов), что позволило сохранить 151 рабочее место и создать 23 новых рабочих места.

Инфраструктура торговли в Белоярском районе представлена достаточно разветвлённой сетью торговых организаций. Крупные торговые сети стали одним из самых быстрорастущих и успешных сегментов экономики. На территории Белоярского района работают промышленные и продовольственные ритейлеры федерального масштаба: магазин «Детский мир», «ДНС», «Бургер Кинг», магазины «Магнит», Торговая сеть «Монетка», Торговая сеть «Красное & Белое», магазин одежды «Золла», магазин обуви и аксессуаров «Кари», представлен новый формат ювелирных магазинов «Золотой 585». В 2019 году в торговом центре «Лабаз» и торгово-развлекательном центре «Оазис Плаза» открылись 2 магазина торговой сети «Пятерочка».

На территории Белоярского района действует торгово-развлекательный центр «Оазис Плаза». В 2019 году на территории торгового центра открылись магазины «Магнит Косметик» и «Парфюм-Лидер», цифровой супермаркет «ДНС» открыл магазин с увеличенной площадью до 1200 кв.м., также начала работу сеть магазинов блюд японской кухни «Суши Маркет».

***Инвестиции***

В 2019 году общий объем инвестиций в развитие Белоярского района составил 17,88 млрд. руб. Объем инвестиций на каждого жителя района составил 631,1 тыс. руб., это в 4,6 раза больше, чем в целом по стране.

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» продолжается строительство новой общеобразовательной школы в г. Белоярский на 300 мест. Строительство осуществляется инвестором акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» с последующим выкупом объекта.

В 2019 году заключен муниципальный контракт на строительство детского сада на 220 мест в 3А микрорайоне г. Белоярский сроком исполнения 31 августа 2020 года. Средства на строительство объекта предусмотрены Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

За счет средств общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» продолжено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном в п. Сосновка и п. Верхнеказымский.

В рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2019-2024 годы» в 2019 году проведены проектно-изыскательские работы на строительство бальнеологического корпуса базы спорта и отдыха «Северянка», разработан эскизный проект, в 2020 году приступим к разработке проектно-сметной документации.

По соглашению с публичным акционерным обществом «Газпром» продолжается строительство дороги до п. Сосновка. На сегодняшний день по дороге открыто движение.

В целях реконструкции автомобильной дороги «г. Югорск - г. Советский - п. Верхнеказымский. Участок км 634-км 615» в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации будут проведены уже в 2020 году, в 2021 году планируется приступить к капитальному ремонту этого участка автомобильной дороги.

В целях выявления мнения населения по вопросу ремонта автомобильных дорог в городе Белоярский в 2019 году проведен опрос населения. Приоритеты при отборе объектов ремонта остались прежними: дороги, имеющие высокое социальное значение, важные для развития экономического потенциала района. Опрошенные выбрали участок объездной автомобильной дороги от перекрестка с ул. Южной в сторону Т-образного перекрестка. Кроме этого, учитывая повышенную аварийность подъездной автомобильной дороги, принято решение в 2020 году выполнить ремонт этого участка автомобильной дороги.

В рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы» в 2020 году планируется корректировка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, после чего будет заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы канализационных очистных сооружений в с. Казым Белоярского района. В целях строительства канализационных очистных сооружений в с. Полноват Белоярского района в 2020 году планируется проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации.

В рамках муниципальной программы Белоярского района «Охрана окружающей среды на 2019-2024 годы» в 2019 году проведены работы по проектированию площадок временного размещения твердых коммунальных отходов в д. Нумто и в с. Ванзеват. В рамках реализации национально проекта «Экология» в 2019 году проведены работы по обустройству 35 мест накопления твердых коммунальных отходов, приобретены 175 контейнеров.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация уникального проекта - «Благоустройство набережной Сэй Пан», проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил федеральный грант в размере 60 млн. руб. В 2019 году выполнено обустройство примыкания мостового перехода и лыже-роллерной трассы базы «Белая горка», выполнено берегоукрепление, ограждение территории, оформлены пешеходные зоны. В 2020 году планируется завершить строительство всей Набережной. В активной зоне будут выполнены работы по обустройству веревочного парка, в историко-этнографической зоне будет организована этнодеревня, скульптурная композиция «Полярная сова», пешеходная дорожка «Беличья тропа» с местами отдыха и смотровыми площадками, арт-объекты, навигационные элементы, художественное освещение и музыкальное сопровождение.

В 2019 году благоустроена улица Центральная в г. Белоярский. Открыт скейт-парк, который ориентирован для катания на скейтборде для райдеров с начальным, средним и профессиональным уровнем мастерства, а также для катания на велосипедах, роликах и кик скутере. Создана разгрузочная парковка для временной и постоянной стоянки автомобильного транспорта.

В 2019 году на территории района реализовано десять проектов инициативного бюджетирования на общую сумму - 4796,60 тыс. рублей.

Большой объем работы по благоустройству предстоит выполнить и в 2020 году. Будут благоустроены прилегающие территории к строящимся школе и детскому саду. Планируется провести текущий ремонт территории, прилегающей к зданию социальной защиты с установкой скульптурной композиции пожилым людям, выполнить благоустройство дворовых территорий в 3 и 3а микрорайонах г. Белоярский. В с. Казым планируется выполнить очередной этап благоустройства общественной территории, а в п. Сорум построить детскую и спортивную площадки. Кроме этого в г. Белоярский запланировано строительство площадки для выгула собак.

В рамках реализации концепции уличного освещения города в этом году планируется выполнить подсветку здания администрации Белоярского района, экоцентра «НувиАт» и жилого дома 5а по ул. Молодости.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован большой спектр мероприятий: присвоение одной из улиц г. Белоярский имени 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, установка тематической стелы в Сквере Победы, а также, в д. Нумто будет установлен мемориал участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны.

***Жилищная политика***

За 2019 год на территории Белоярского района введено 1 988,9 кв.м. жилья (ИЖС). На сегодняшний день ведется строительство 3 многоквартирных жилых домов (2- в г. Белоярском, 1-в п. Верхнеказымский).

За 2019 год на территории района снесены 8 многоквартирных домов. По предварительным даннымна 1 января 2020 года площадь жилищного фонда составила 681,2 тыс. кв. м., на одного жителя приходится 24,1 кв. м жилья.

На территории Белоярского района расположены 32 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащих сносу до 1 января 2017 года. Общая площадь жилых помещений в этих домах составляет 17,4 тыс. кв. м, в которых проживают 337 семей. За 2019 год были переселены 53 семьи с общей площади 2,7 тыс. кв.м.

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019-2024 годы» в 2019 году проведен капитальный ремонт 4 многоквартирных домов в городе общей площадью 12,8 тыс. кв.м. на сумму 61,9 млн. руб. Трехлетний план по капитальному ремонту на 2017-2019 годы выполнен в полном объеме.

В целях развития жилищного строительства в рамках муниципальной программы Белоярского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019-2024 годах» выполнены работы по устройству оснований и покрытий автомобильной дороги мкрн. Озерный-2 г. Белоярский.

Льготным категориям граждан на безвозмездной основе выделено 11 земельных участков, в том числе 8 участков - многодетным семьям. Задача, поставленная Правительством Российской Федерации по обеспечению многодетных семей бесплатными земельными участками или другими формами поддержки, выполнена. В Белоярском районе действует альтернативная форма поддержки многодетных семей - это возможность приобретения жилья в рассрочку без процентов. За последние два года такой поддержкой воспользовалась 21 многодетная семья.

***Развитие социальной сферы***

В Белоярском районе очень высокие показатели развития социальной сферы.

В 2019 году победителями Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» стали: МАДОУ Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский», МАДОУ Белоярского района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» и МАДОУ Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский».

МАДОУ Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым» и МАОУ Белоярского района «СОШ им. Пермякова с. Полноват» вошли в число победителей регионального конкурса муниципальных проектов по сохранению родного языка коренных малочисленных народов Севера.

По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в число победителей вошли две школы Белоярского района: МАОУ Белоярского района «СОШ №1 г. Белоярский» и МАОУ Белоярского района «СОШ им. Пермякова с. Полноват». МАОУ Белоярского района «СОШ №1 г. Белоярский» также вошло в число победителей регионального конкурса «Самая активная школа в области использования цифровых технологий в образовании».

В 2019 году МАОУ Белоярского района «СОШ № 3 г. Белоярский» и МАДОУ Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» вошли в число победителей Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Достижения образования», а МАОУ Белоярского района «СОШ п. Сосновка» стало победителем Всероссийского смотра-конкурса «Гордость общественного образования».

Доля населения, активно занимающегося физической культурой и спортом, составила 51,6% от общей численности населения Белоярского района, что 5,5% больше, чем в 2018 году.

В 2019 году спортсмены Белоярского района завоевали на соревнованиях окружного, всероссийского и международного уровней 443 медали (2018 год – 425 медалей), 138 из которых – золотые (2018 год – 111 медалей).

При поддержке администрации Белоярского района в 2019 году на базе МАУК с.п. Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум-ех» был реализован проект обладателя Президентского гранта - национальной общины коренных малочисленных народов Югры «Ильбигорская» с. Казым - фестиваль «Рыболовные традиции Югры». Участниками праздника стали жители Белоярского, Сургутского и Березовского районов, Ямала. Гостями стали представители Германии, Франции и Италии.

***Уровень жизни***

Среднедушевые денежные доходы населения Белоярского района за 2019 год предварительно составили 55 889 руб., увеличившись на 3,1% к уровню 2018 года. Достигнутый уровень денежных доходов населения позволил обеспечить 3,6 бюджета прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Реальные располагаемые денежные доходы населения за 2019 год оценочно составили 100,1%.

Основную статью денежных доходов населения составляет заработная плата работающего населения. Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям за 2019 год сложилась в размере 93 111 руб., увеличившись на 2,7% к уровню 2018 года.

В 2019 году в результате выполнения задач, обозначенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, достигнуты индикативные значения по уровню заработной платы врачей, работников образования и сферы культуры.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год | 2019 год | Рост показателя 2019 г. к 2018 г.(%) |
| Врачи | 133 463 | 144 138 | 108,0 |
| Учителя | 62 821 | 70 032 | 111,5 |
| Работники учреждений культуры | 65 063 | 68 748 | 105,7 |

В 2019 году на территории района был зарегистрирован самый низкий уровень безработицы за последние годы. Численность безработных на конец 2019 года составила 115 человека, уровень безработицы составил 0,65% к численности экономически активного населения.

***Финансы***

Доходы бюджета района за 2019 год исполнены в сумме 3 350,8 млн. рублей, что составляет 87 % к годовым плановым показателям. Расходы бюджета района исполнены в сумме 3 250,6 млн. рублей, что составляет 83 % от уточненного плана на год. Таким образом, бюджет района за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 100,2 млн. рублей. Расходная часть бюджета района в 2019 году, как и в предыдущие годы, традиционно сохраняет свою социальную направленность, на отрасли социальной сферы приходится 64 % от общего объема расходов.

Начальник управления экономики,

реформ и программ администрации

Белоярского района Л.М.Бурматова

Исполнитель: заместитель начальника управления,

начальник отдела экономики и прогнозирования

управления экономики, реформ и программ

администрации Белоярского района

Меженная Олеся Алексеевна

тел.: 8 (34670) 62-177