БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2015 года								                 № 731

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Белоярского района шестого созыва и выборов главы сельского поселения Сорум

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года        № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Белоярского района шестого созыва и выборов главы сельского поселения Сорум п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Белоярского района шестого созыва и выборов главы сельского поселения Сорум согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Белоярского района						                           С.П.Маненков

Приложение к постановлению

администрации Белоярского района

от 18 июня 2015 года № 731

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Белоярского района шестого созыва и выборов главы сельского

поселения Сорум

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть уведомления о проведении публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) | В сроки, установленные Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» - не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | Глава Белоярского района Маненков С.П. |
| 2. | Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов в границах каждого избирательного участка по согласованию с территориальной избирательной комиссией Белоярского района | не позднее 14 августа 2015 года | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района Орлов А.А. |
| 3. | Закрепить за городским и сельскими поселениями в границах Белоярского района кураторов для оказания организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов | до 01 июля 2015 года | Управляющий делами администрации Белоярского района Стародубова Л.П. |
| 4. | Провести совещания, семинары по подготовке и проведению выборов: - с заместителями главы Белоярского района, руководителями органов администрации Белоярского района; - с членами Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий; - с руководителями организаций, в служебных помещениях которых размещены центры избирательных участков | июль-август 2015 года | Глава Белоярского района Маненков С.П. Управляющий делами администрации Белоярского района Стародубова Л.П. |
| 5. | Предоставить помещения для голосования | не позднее, чем за 10 дней до голосования | Глава Белоярского района Маненков С.П., глава администрации городского поселения Белоярский Басыров Н.Ф. и главы сельских поселений в границах Белоярского района |
| 6. | Подготовить перечни резервных помещений для голосования на случай возникновения в день голосования ситуации, требующей прекращения избирательного процесса на избирательном участке | до 10 августа 2015 года | Начальник управления по местному самоуправлению администрации Белоярского района Буренков Е.И. |
| 7. | Организовать дежурство автотранспорта администрации Белоярского района и администраций сельских поселений в границах Белоярского района в день голосования | до 11 сентября 2015 года | Заместитель главы Белоярского района Ващук В.А. Главы сельских поселений в границах Белоярского района |
| 8. | Обеспечить телефонизацию помещений избирательных участков и осуществлять постоянный контроль за бесперебойным функционированием средств связи | не позднее 31 августа 2015 года | Начальник управления по транспорту и связи администрации Белоярского района Ростопиро Е.Ю. |
| 9. | Информировать главу Белоярского района о ходе подготовки к проведению выборов | постоянно | Управляющий делами администрации Белоярского района Стародубова Л.П. |
| 10. | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на избирательных участках в период подготовки и проведения выборов | постоянно | Начальник отдела МВД России по Белоярскому району Борискин Ю.П. (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить организацию выездного торгового обслуживания избирателей в день выборов |  | Начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района Харкавлюк С.В. |
| 12. | Обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий для избирателей в день выборов | до 13 сентября 2015 года | Председатель комитета по культуре администрации Белоярского района Нешина Г.Б. |
| 13. | Провести работу с собственниками зданий и руководителями организаций, в зданиях которых располагаются избирательные участки, по устранению нарушений противопожарных требований в помещениях, а также с собственниками резервных помещений для голосования на случай возникновения в день голосования ситуации, требующей прекращения избирательного процесса на избирательном участке | до 31 августа 2015 года | Начальник отдела надзорной деятельности (по г.Белоярский и району) Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Кайчев Олег Геннадьевич (по согласованию) Начальник пожарной части № 9 отряда государственной противопожарной службы № 20 Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Сысойкин А.Н. (по согласованию) |