**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский**

**за 2018 год**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский утверждена решением Совета депутатов городского поселения Белоярский от 31 мая 2016 года № 23 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский до 2020 года и на период до 2030 года».

Целью данной программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

Таблица 1

Показатели фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в городском поселении Белоярскийв 2018 году

| **п/п** | **Показатель** | | **Плановое значение показателя, %** | **Достигнутое значение, %** | **Уровень выполнения показателей, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 111,1 | | 92 | 82,8 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 86,7 | | 86 | 99,1 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 187,2 | | 224,7 | 120 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива | 111,3 | | 130,3 | 117 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 65,2 | | 65,3 | 100,1 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 18 | | 18,02 | 100,1 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 30,1 | | 30,21 | 100,3 |
| 8 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 150 | | 150 | 100 |
| 9 | Уровень фактической обеспеченности музеями, % от норматива | 100 | | 100 | 100 |
| 10 | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 112 | | 112 | 100 |
| 11 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 400 | | 400 | 100 |
| 12 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 100 | | 100 | 100 |
| 13 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха, % от норматива | 0 | | 0 | - |

Отклонение фактических результатов обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями от плановых значений в отчетном году связано с миграцией детского населения в городском поселении. В отчетном периоде произошло увеличение проектной мощности в СОШ №3 на 72 места за счет ввода в эксплуатацию межшкольного технопарка.

Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 2018 год составил 224,7 % от норматива. Увеличение показателя связано с увеличением количества посещений поликлиники.

Таблица 2

Инвестиционные проекты на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Результат** |
| Парк культуры и отдыха | гп. Белоярский | 2016-2019 | В рамках проекта «благоустройство Набережной» в 2018 году завершен 2 этап благоустройства Набережной: появилась новая общественная зона, пешеходный мост, построена главная городская сцена, обустроена пикниковая зона, выполнены работы по устройству пешеходных связей, ограждению мест отдыха. |
| Средняя общеобразовательная школа | г. Белоярский, 4 микрорайон | 2017-2019 | В 2018 году начато строительство объекта.  Строительство осуществляется инвестором АО «ДСК АВТОБАН» с последующим выкупом объекта. |
| Дошкольное образовательное учреждение (Наносад) | г. Белоярский, 3А микрорайон | 2017-2018 | В 2018 году проведен аукцион на строительство детского сада на 220 мест в 3А микрорайоне г. Белоярский, определен подрядчик. В соответствии с процедурой проведения аукциона, муниципальный контракт был заключен в январе 2019 года под лимиты финансирования бюджета Белоярского района в размере 461 504,8 тыс.руб. Планируется включение объекта в АИП ХМАО-Югры на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |
| Строительство 2 плоскостных спортивных сооружений | гп. Белоярский, 3а микрорайон | 2017-2018 | Построен турниковый комплекс для занятий  «Street Workout» на универсальной игровой площадке в микрорайоне. 3А |

**Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский свидетельствует о том, что по итогам 2017 года тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.**