**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват**

**за 2017 год**

Советом депутатов сельского поселения Полноват принято решение от 30 мая 2016 года № 20 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват до 2020 года и на период до 2030 года». Целью программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы.

Таблица1

Показатели фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в сельском поселении Полноват в 2017 году

| №п/п | Показатель | Плановое значение показателя, % | Достигнутое значение, % | Уровень выполнения показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 134,3 | 124,7 | 93 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 316,6 | 350 | 110 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 102 | 154,9 | 151 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива | 115,3 | 118,9 | 103 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 179,6 | 186,2 | 103 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 109,8 | 84,3 | 77 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 200 | 200 | 100 |
| 8 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 400 | 400 | 100 |

Отклонение фактических результатов обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями от плановых значений в отчетном году связано с миграцией детского населения в сельском поселении.

Требуется актуализация показателя «уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива».

Таблица 2

Исполнение инвестиционных проектов за 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Период** | **Результат** |
| Сельский дом культуры – библиотека с. Ванзеват Белоярский район | 2014-2018 | Строительство нового культурного комплекса сельский дом культуры на 100 мест – библиотека на 7000 экземпляров книг (2014 год – подготовлена проектно-сметная документация) |

**Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Полноват свидетельствует о том, что по итогам 2017 года тенденции развития территории в социальной сфере носят в целом устойчивый характер.**